Приложение к письму

от «_____» ________2020 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.11.2020.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.11.2020 – 412 364,36 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 404 081,06 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 2 803,30 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 5 480,00 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.11.2020 – 335 670,61 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 328 666,28 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1 736,81 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 5 267,51 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.11.2020 год составил 11 003,38 тыс. руб., исполнено 9 658,23 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа». Перераспределение БА на сумму 1 400 000,00 рублей (уведомление №157 от 08.06.2020 года). Перераспределение БА на сумму 500 000,00 рублей (уведомление №162 от 22.06.2020 года).

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина», г.Мегион, ул.Свободы,д.14: План – график размещен 21.02.2020 года на сумму 226 228,00 рублей. Аукцион состоялся 17.03.2020 года на сумму 153 868,86 рублей. Победитель ИП Жмаева Наталья Сергеевна. Контракт заключен 30.03.2020 года. Срок выполнения работ с 30.03.2020 по 06.07.2020 года. Контракт исполнен.

Ремонт помещений МБУ «Детская школа искусств «№2», пгт.Высокий, ул.Л.Толстого,д.12: План-график размещен 02.09.2020 года. Заключен контракт с ИП Апросихин И.А. на сумму 126 643,00 рублей. Срок выполнения работ до 02.10.2020 года. Контракт исполнен. Перераспределение БА на сумму 112 069,00 рублей (уведомление №1-132 от 21.04.2020 года). Перераспределение БА на сумму 72 362,14 рублей (уведомление №157 от 08.06.2020 года). Перераспределение БА на сумму 127 656,00 рублей (уведомление №184 от 01.09.2020 года). Остаток БА 1 013,00 рублей.

ПИР. Ремонт элементов благоустройства территории МБУ ДО «ДШИ им.А.М.Кузьмина»: План-график размещен 25.06.2020 года на сумму 112 069,00 рублей. Аукцион в июле 2020 года. Контракт заключен 31.07.2020 с ООО «Мегапроект». Срок выполнения работ по 15.09.2020 года. Работы выполнены на сумму 112 069,00 рублей. Контракт исполнен. Перераспределение БА на сумму 112 069,00 рублей (уведомление №1-132 от 21.04.2020 года).

Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г.Мегион (ПИР): Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.  Перераспределение БА на сумму 589 453,00 рублей (уведомление № 1-147 от 08.07.2020 года).

Ремонт МАУ «Экоцентр».

1.Ремонт помещений МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, ул. пр.Победы д.30: План–график размещен 21.02.2020 года на сумму 539 700,00 рублей. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта 07.04.2020 года на сумму 450 649,50 рублей. Срок выполнения работ с 07.04.2020–25.05.2020 года. Контракт исполнен.

2.Ремонт крыши МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, ул. Заречная, д.16 Б: Заключен контракт 25.06.2020 года с ИП Глотов С.А. на сумму 34 629,00 рублей. Срок выполнения работ до 12.07.2020 года. Контракт исполнен.

3.Ремонт помещений (выставочные залы) МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, ул.Заречная, 16 Б: Заключен контракт от 08.09.2020 года с ИП Глотов С.А. на сумму 53 9996,00 рублей. Срок выполнения работ до 18.09.2020 года. Контракт исполнен. Остаток БА 0,00рублей.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система». 
           1.Обустройство туалетной комнаты для ММГН, ремонт складского помещения, расширение дверных проемов в МБУ «ЦБС», п.Высокий: Заключен контракт 14.02.2020 года на сумму 260 372,00 рублей с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ: 14.02.2020 – 25.03.2020 года. Контракт исполнен. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 102 083,00 рублей – уведомление №86 от 28.01.2020 года.

2.Ремонт помещений здания МБУ «ЦБС» электромонтажные работы ул. Ленина д.6А, п.Высокий: Заключен контракт 17.04.2020 года на сумму 285 835,00 рублей с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ до 24.07.2020 года. Контракт исполнен.

3.Ремонт кровли здания МБУ «ЦБС» Ленина д.6 А п.Высокий: Заключен контракт 22.05.2020 года с ИП Апросихин И.А. на сумму 75 295,00 рублей. Срок выполнения работ: с 22.05.2020–15.06.2020 года. Контракт исполнен.

4. Ремонт отмостки и цоколя здания МБУ «ЦБС» п.Высокий: План–график размещен 08.06.2020 года на сумму 272 827,00 рублей. Аукцион в июле 2020 года. Контакт заключен 14.07.2020 на сумму 267 370,44 рублей с ООО «Строймонтажресурс». Срок выполнения работ по 14.08.2020 года. Контракт исполнен.

5. ПСД. МБУ «Централизованная библиотечная система» пгт.Высокий (ремонт фасадов): 29.07.2020 года размещен план-график, размещение аукциона – август 2020 года, заключен контракт 31.08.2020 года с ООО «Мегапроект» на сумму 77 153,00 рублей, исполнение до 01.10.2020 года. Контракт исполнен. Перераспределение БА на сумму 102 083,00 рублей (уведомление №86 от 28.01.2020 года). Перераспределение БА на сумму 316 370,00 рублей (уведомление №150 от 26.05.2020 года). Свободный остаток плана 0,00 рублей.

6. Ремонт фасада МБУ «ЦБС ул.Ленина, д.6, пгт.Высокий: заключен контракт 17.08.2020 года на сумму 48 289,00 рублей с ООО «Строймонтажресурс». Срок выполнения работ до 28.08.2020 года. Контракт исполнен.

Ремонт МАУ «Дворец искусств».

1.Ремонт цоколя культурно – досугового центра «Калейдоскоп»: План – график размещен 05.02.2020 года. ОАЭФ размещен 18.02.2020 года на сумму 135 013,00 рублей (№ извещения 0187300004520000027). Дата проведения аукциона 02.03.2020 года. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта – 18.03.2020 года на сумму 97 974,79 рублей. Срок выполнения работ с 12.05.2020 – 12.06.2020 года. СМР выполнены на сумму 97 974,79 рублей. Контракт исполнен.

2.Ремонт тротуаров и фасада МАУ «Дворец искусств»: Заключен контракт 27.05.2020 года с ИП Апросихин И.А. на сумму 280 387,00 рублей. Срок выполнения работ 27.05.2020–10.07.2020 года. Контракт исполнен. Перераспределение БА на сумму 69 738,21 рублей (уведомление №157 от 08.06.2020 года).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.11.2020 год составил 4 959,56 тыс. рублей, исполнено 3 880,20 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 2 959,55 тыс. рублей, исполнено                   2 588,48 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 520,00 тыс. рублей, исполнено – 1 024,21 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.11.2020 года составил 396 401,42 тыс. рублей, исполнено 322 132,18 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 396 401,42 тыс. рублей, исполнено 322 132,18 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

начальника отдела культуры                                                                                  Е.В.Лисицкая

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#