Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Мегион на 2019-2025 годы» на  октябрь 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2020 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Мегиона МКУ «Служба обеспечения» | Всего: | 400 | 92,8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 78 | 35 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 92,8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 78 | 35 | 0 | 0 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 85 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 110 | 6 | 6 | 70 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 85 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 110 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

Февраль:

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления» - 1 чел.

Март:

1.Обучен 1 муниципальный служащий по программе курсов повышения квалификации «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления».

Апрель

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» - 7 чел.

Май

1. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Противодействие коррупции: антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственной и муниципальной службы» - 10 чел.

2. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательным программам:

- «Реализация государственной национальной политики» - 2 чел.

- Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающие социальные услуги» - 1 чел.

- «Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства» - 1 чел.

- Государственно-частное, муниципальное-частное партнёрство и концессионные соглашения» - 1 чел.

3. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 1 чел.

Обучены 7 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальном уровне».

Июль

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3 чел.

Обучены 10 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Противодействие коррупции: антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственной и муниципальной службы».

Обучены 5 муниципальных служащих по образовательным программам курсов повышения квалификации:

- «Реализация государственной национальной политики» - 2 чел.

- Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающие социальные услуги» - 1 чел.

- «Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства» - 1 чел.

- Государственно-частное, муниципальное-частное партнёрство и концессионные соглашения» - 1 чел.

Обучен 1 муниципальный служащий по программе курсов повышения квалификации «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Август

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3 чел.

2.Обучены 3 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сентябрь

1. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Государственное и муниципальное управление» - 7 чел.

2. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности» - 5 чел.

3. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления» - 2 чел.

4.Обучены 3 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Октябрь.

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Основные аспекты обеспечения антитеррористической защищенности объектов и противодействия распространению идеологии терроризма» - 4 чел.

2. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» - 9 чел.

3. Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Гражданская оборона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 4 чел.

4. Обучены 2 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления».

5. Обучены 7 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление».

6. Обучены 5 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности».

7. Обучены 4 муниципальных служащих по программе курсов повышения квалификации «Основные аспекты обеспечения антитеррористической защищенности объектов и противодействия распространению идеологии терроризма»