## 01.11.2020
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" за октябрь 2020 год
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2020 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 224934.2 | 162941.87 | 72.4398 | 17811 | 7128.97 | 36.4954 | 19850.2 | 15381.9 | 0 | 17511 | 17197.3 | 0 | 18111 | 21996.6 | 0 | 19054.7 | 16132.2 | 0 | 18711.4 | 22911.7 | 122.4478 | 19027 | 19952.6 | 104.8647 | 18711 | 11505 | 61.4879 | 18970 | 13022.6 | 68.6484 | 20004.9 | 17713 | 88.5433 | 18843.5 | 0 | 0 | 18328.5 | 0 | 0 |  | 224934.2 | 162941.87
|  |  |  | окружной бюджет | 3329.9 | 2820.6 | 84.7052 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | -42.4 | 0 | 450.3 | 887.6 | 0 | 0 | 888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 934.4 | 122.2237 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3329.9 | 2820.6
|  |  |  | местный бюджет | 221604.3 | 160121.27 | 72.2555 | 17811 | 7128.97 | 36.4954 | 18850.2 | 15381.9 | 0 | 17511 | 17103.2 | 0 | 18111 | 21938.3 | 0 | 18755.5 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 22024.1 | 120.6066 | 19027 | 19064 | 100.1945 | 18711 | 11505 | 61.4879 | 18205.5 | 12088.2 | 66.3986 | 19189 | 17713 | 92.3081 | 18843.5 | 0 | 0 | 18328.5 | 0 | 0 |  | 221604.3 | 160121.27
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 219200.3 | 158411.68 | 72.268 | 17811 | 6974.68 | 36.4954 | 18011 | 15006.3 | 0 | 17511 | 16431.5 | 0 | 18111 | 21820.8 | 0 | 18311.4 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 21985.5 | 120.3953 | 19027 | 18992.4 | 99.8182 | 18711 | 11505 | 61.4879 | 17897.6 | 12009.7 | 67.1023 | 18976.2 | 17511.2 | 92.2798 | 18843.5 | 0 | 0 | 17728.5 | 0 | 0 |  | 219200.3 | 158411.68
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 219200.3 | 158411.68 | 72.268 | 17811 | 6974.68 | 36.4954 | 18011 | 15006.3 | 0 | 17511 | 16431.5 | 0 | 18111 | 21820.8 | 0 | 18311.4 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 21985.5 | 120.3953 | 19027 | 18992.4 | 99.8182 | 18711 | 11505 | 61.4879 | 17897.6 | 12009.7 | 67.1023 | 18976.2 | 17511.2 | 92.2798 | 18843.5 | 0 | 0 | 17728.5 | 0 | 0 |  | 219200.3 | 158411.68
*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 500 | 63.2 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 300 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18.7 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 63.2 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 300 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18.7 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 500 | 348.3 | 69.66 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 200 | 42.2 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 348.3 | 69.66 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 200 | 42.2 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 501.5 | 501.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 204.5 | 0 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501.5 | 501.5
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 501.5 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 204.5 | 0 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501.5 | 501.5
|  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 4413.1 | 2076.08 | 47.0436 | 0 | 474.48 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 0 | 800 | 119 | 0 | 0 | 361 | #DIV/0! | 832.4 | 349.7 | 42.0111 | 832.4 | 0 | 0 | 832.4 | 0 | 0 |  | 3297.2 | 2076.08
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4413.1 | 2076.08 | 47.0436 | 0 | 474.48 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.9 | 359.2 | 0 | 800 | 119 | 0 | 350 | 361 | 103.1429 | 832.4 | 349.7 | 42.0111 | 832.4 | 0 | 0 | 832.4 | 0 | 0 |  | 4413.1 | 2076.08
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 213285.7 | 155422.6 | 72.8706 | 17811 | 6500.2 | 36.4954 | 17811 | 14683.1 | 0 | 17511 | 16381.7 | 0 | 18111 | 21689.3 | 0 | 17811.4 | 16092.4 | 0 | 18261.1 | 21832.2 | 0 | 18261.1 | 18336.2 | 0 | 17811 | 11116 | 0 | 17046.1 | 11648.7 | 68.3365 | 17943.8 | 17142.8 | 95.5361 | 18011.1 | 0 | 0 | 16896.1 | 0 | 0 |  | 213285.7 | 155422.6
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 213285.7 | 155422.6 | 72.8706 | 17811 | 6500.2 | 36.4954 | 17811 | 14683.1 | 0 | 17511 | 16381.7 | 0 | 18111 | 21689.3 | 0 | 17811.4 | 16092.4 | 0 | 18261.1 | 21832.2 | 0 | 18261.1 | 18336.2 | 0 | 17811 | 11116 | 0 | 17046.1 | 11648.7 | 68.3365 | 17943.8 | 17142.8 | 95.5361 | 18011.1 | 0 | 0 | 16896.1 | 0 | 0 |  | 213285.7 | 155422.6
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 5733.9 | 4530.19 | 79.0071 | 0 | 154.29 | 0 | 1839.2 | 375.6 | 0 | 0 | 765.8 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 743.3 | -42.4 | 0 | 450.3 | 926.2 | 0 | 0 | 960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.4 | 1012.9 | 94.4517 | 1028.7 | 201.8 | 19.617 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 5733.9 | 4530.19
|  |  |  | окружной бюджет | 3329.9 | 2820.6 | 84.7052 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | -42.4 | 0 | 450.3 | 887.6 | 0 | 0 | 888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 934.4 | 122.2237 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3329.9 | 2820.6
|  |  |  | местный бюджет | 2404 | 1709.59 | 71.1144 | 0 | 154.29 | 0 | 839.2 | 375.6 | 0 | 0 | 671.7 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9 | 78.5 | 25.4953 | 212.8 | 201.8 | 94.8308 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 2404 | 1709.59
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2781.8 | 1843.59 | 66.2733 | 0 | 154.29 | 0 | 770.8 | 375.6 | 0 | 0 | 765.8 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 444.1 | -42.4 | 0 | 450.3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 256 | 101.547 | 264.5 | 201.8 | 76.2949 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 2781.8 | 1843.59
|  |  |  | окружной бюджет | 502 | 251.7 | 50.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.4 | 0 | 450.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 502 | 251.7
|  |  |  | местный бюджет | 2279.8 | 1591.89 | 69.8259 | 0 | 154.29 | 0 | 770.8 | 375.6 | 0 | 0 | 671.7 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 56 | 22.2134 | 212.8 | 201.8 | 94.8308 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 2279.8 | 1591.89
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2952.1 | 2686.6 | 91.0064 | 0 | 0 | 0 | 1068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 926.2 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.3 | 756.9 | 92.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2187.9 | 2686.6
|  |  |  | окружной бюджет | 2827.9 | 2568.9 | 90.8413 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 734.4 | 96.0628 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2827.9 | 2568.9
|  |  |  | местный бюджет | 124.2 | 117.7 | 94.7665 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 22.5 | 40.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 117.7
Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |  |  | МКУ «КС» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Начальник отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Э.М.Табаченко
исполнитель: Волошин Артем Дмитриевич, главный специалист ОФКиС, 9-63-54 доб. 594