Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за ноябрь 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Мегиона МКУ «Служба обеспечения» | Всего: | 460 | 254,6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 460 | 254,6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 85 | 49.8 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 100 | 0 | 7,2 | 100 | 140 | 132,3 | 95 | 25 | 0 | 0 | 80 | 33,5 | 42 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 85 | 49.8 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 100 | 0 | 7,2 | 100 | 140 | 132,3 | 95 | 25 | 0 | 0 | 80 | 33,5 | 42 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Март

1.Заключен договор на обучение муниципальных служащих по темам:

-реализация государственной национальной политики 1 чел.

- взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающие социальные услуги 1 чел.

- реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства 1 чел.

- государственно-частное, муниципально-частное партнерство и концессионные соглашения 1 чел.

Апрель

1.Заключен контракт на обучение муниципальных служащих по темам:

-мобилизационная подготовка организаций – 1 чел

-воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе – 1 чел

2. Заключен контракт на обучение муниципального служащего по теме:

-повышение качества освещения деятельности региональных законодательных и исполнительных органов власти в средствах массовой информации -1 чел.

Прошел обучение 1 муниципальный служащий.

Май

1.Заключен муниципальный контракт на обучение муниципальных служащих по темам:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 7 чел.

«Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению» - 1 чел.

Прошел обучение 1 муниципальный служащий.

Июнь

1.Прошли обучение муниципальные служащие (по 1 чел в каждой теме):

- по теме «Мобилизационная подготовка организаций».

- «Реализация государственной национальной политики».

- «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающие социальные услуги».

- «Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства».

- «Государственно-частное, муниципально-частное партнерство и концессионные соглашения».

Июль

1.Прошли обучение 7 муниципальных служащих по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Август

1.Заключен муниципальный контракт на обучение муниципальных служащих по темам:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 7 чел.

Сентябрь

1.Заключены муниципальные контракты на обучение муниципальных служащих по темам:

«Государственное и муниципальное управление» - 12 чел.

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -  1 чел.

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений и унитарных предприятий: правовое регулирование» -  2 чел.

«Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах федерации» - 2 чел.

«Юриспруденция» - 2 чел.

Октябрь

1.Заключены муниципальные контракты на обучение муниципальных служащих по темам:

«Бережливое производство» - 8 чел.

«Противодействие коррупции на муниципальном уровне» - 10 чел.

2. Прошли обучение 7 муниципальных служащих по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прошли обучение 2 муниципальных служащих по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений и унитарных предприятий: правовое регулирование»

Ноябрь

1.Заключены муниципальные контракты на обучение муниципальных служащих по темам:

«Противодействие коррупции на муниципальном уровне» - 7 чел.

2. Прошел обучение 1 муниципальный служащий по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прошли обучение 12 муниципальных служащих по теме «Государственное и муниципальное управление».

Прошли обучение 2 муниципальных служащих по теме «Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах федерации».