Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.12.2019.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.12.2019 – 318757,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 130 716,4 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 188041,1 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.12.2019 – 276 319,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 119 841,7 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 156 478,1 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.12.2019 – 86,7 %, из них:

из бюджета автономного округа – 891,7 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 83,2 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» - передана 1 муниципальная услуга (работа) на сумму 355,6 тыс.руб., мероприятие исполнено в полном объеме;

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждений. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» - выполнены работы по комплексной безопасности МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 1128,9 тыс.руб., что составляет 55,7 %; ответственным исполнителем муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» выполнен текущий ремонт на объектах спорта на сумму 1 919,7 тыс.руб., что составляет 77,6 %;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» - выполнены на сумму 142 085,2 тыс.руб., что составляет 83,5 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта на сумму 3 007,3 тыс.руб., что составляет 69,1 %;

Для реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» заключено соглашение о представлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. В настоящее время мероприятия исполнено на сумму 2 441,1 тыс.руб., что составляет 69,2 %.

«Строительство (реконструкция) спортивных сооружений» - заключен муниципальный контракт с АО «ДСК «Автобан» (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. В текущем году произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 125 381,7 тыс.руб., что составляет 92,3 %. Готовность здания СЦ – 100 %, готовность автодороги – 100 %.