Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.12.2020

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.12.2020 – 223 733,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 3 729,9 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 220 003,6 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.12.2020 – 179 708,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 3 079,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 176 628,9 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.12.2020 – 80,3 %, из них:

из бюджета автономного округа – 82,6 %.

из бюджета городского округа город Мегион –80,3 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 63,2 тыс.руб., что составило 12,6 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 348,3 тыс.руб., что составило 69,7 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» проведены работы на сумму 2 278,8 тыс. рублей, что составляет 47,0 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 171 700,1 тыс. рублей, что составляет 81,3%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 864,5 тыс.руб., что составляет 67%.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 2 952,1тыс.руб., что составляет 88,1%.

Начальник отдела

физической культуры и спорта                                                                                   Э.М.Табаченко