## 2020 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.12.2020
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 43712.6 | 39776.7 | 90.996 | 10600 | 7508.8 | 70.8377 | 1500 | 5370.4 | 358.0267 | 3500 | 3266.6 | 93.3314 | 5300 | 3324.6 | 62.7283 | 2000 | 2832.7 | 141.635 | 2800 | 3626.9 | 129.5321 | 2200 | 3099.8 | 140.9 | 5200 | 3000.8 | 57.7077 | 1600 | 2946.1 | 184.1312 | 2800 | 2449.6 | 87.4857 | 2300 | 2350.4 | 102.1913 | 3912.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 43712.6 | 39776.7 | 90.996 | 10600 | 7508.8 | 70.8377 | 1500 | 5370.4 | 358.0267 | 3500 | 3266.6 | 93.3314 | 5300 | 3324.6 | 62.7283 | 2000 | 2832.7 | 141.635 | 2800 | 3626.9 | 129.5321 | 2200 | 3099.8 | 140.9 | 5200 | 3000.8 | 57.7077 | 1600 | 2946.1 | 184.1312 | 2800 | 2449.6 | 87.4857 | 2300 | 2350.4 | 102.1913 | 3912.6 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15256.2 | 9096.2 | 59.623 | 0 | 109.7 | #DIV/0! | 500 | 174.3 | 34.86 | 500 | 523.7 | 104.74 | 1659 | 1408.8 | 84.9186 | 577.3 | 1051.5 | 182.141 | 876.5 | -28.1 | -3.2059 | 1159 | 2284.5 | 197.1096 | 960 | 542.5 | 56.5104 | 960 | 513.7 | 53.5104 | 1109 | 1868.4 | 168.4761 | 6012.9 | 647.2 | 10.7635 | 942.5 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 15256.2 | 9096.2 | 59.623 | 0 | 109.7 | #DIV/0! | 500 | 174.3 | 34.86 | 500 | 523.7 | 104.74 | 1659 | 1408.8 | 84.9186 | 577.3 | 1051.5 | 182.141 | 876.5 | -28.1 | -3.2059 | 1159 | 2284.5 | 197.1096 | 960 | 542.5 | 56.5104 | 960 | 513.7 | 53.5104 | 1109 | 1868.4 | 168.4761 | 6012.9 | 647.2 | 10.7635 | 942.5 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Ремонт помещений административных зданий. Заключены контракты на сумму 4 067,0 тыс.руб. Кассовое исполнение – 2 846,6 тыс.руб. Реализация мероприятий будет продолжена в декабре 2020. 2.Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности. Заключен контракт на сумму 118,6 тыс.руб. Работы выполнены, оплачены в полном объеме. 3.Оказание услуг по выполнению ПСД по объекту «Ремонт муниципального нежилого помещения №1003 по ул.Новая, д.15, стр.13 в г.Мегион». Контракт на 188,1 тыс.руб. заключен 30.06.2020. Срок исполнения – 05.09.2020. Подрядчик устраняет замечания, срок выполнения работ - декабрь 2020.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4375.6 | 2965.2 | 67.7667 | 0 | 0 | #DIV/0! | 689.3 | 689.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 620.4 | 489.5 | 78.9007 | 218.3 | 299.8 | 137.3339 | 301.3 | 0 | 0 | 707.3 | 1107.4 | 156.5672 | 610.6 | 10.7 | 1.7524 | 493.9 | 107.9 | 21.8465 | 0 | 260.6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 734.5 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 4375.6 | 2965.2 | 67.7667 | 0 | 0 | #DIV/0! | 689.3 | 689.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 620.4 | 489.5 | 78.9007 | 218.3 | 299.8 | 137.3339 | 301.3 | 0 | 0 | 707.3 | 1107.4 | 156.5672 | 610.6 | 10.7 | 1.7524 | 493.9 | 107.9 | 21.8465 | 0 | 260.6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 734.5 | 0 | 0
| Всего по программе |  | итого по программе | 63344.4 | 51838.1 | 81.8353 | 10600 | 7618.5 | 71.8726 | 2689.3 | 6234 | 231.8075 | 4000 | 3790.3 | 94.7575 | 7579.4 | 5222.9 | 68.9091 | 2795.6 | 4184 | 149.6638 | 3977.8 | 3598.8 | 90.4721 | 4066.3 | 6491.7 | 159.6464 | 6770.6 | 3554 | 52.4917 | 3053.9 | 3567.7 | 116.8244 | 3909 | 4578.6 | 117.1297 | 8312.9 | 2997.6 | 36.0596 | 5589.6 | 0 | 0
63344.4
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 12100 |  |  | 15600 |  |  | 20900 |  |  | 22900 |  |  | 25700 |  |  | 27900 |  |  | 33100 |  |  | 34700 |  |  | 37500 |  |  | 39800 |  |  | 43712.6
[7 empty] | 24.25% |  |  | 27.68% |  |  | 35.69% |  |  | 47.81% |  |  | 52.39% |  |  | 58.79% |  |  | 63.83% |  |  | 75.72% |  |  | 79.38% |  |  | 85.79% |  |  | 91.05% |  |  | 100%