## 2020 показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.12.2020
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения Департамента муниципальной собственности администрации города (%) | 100 | 100 | 91 | 91 | 24.2 | 17.2 | 71.0744 | 27.7 | 29.5 | 106.4982 | 35.7 | 36.9 | 103.3613 | 47.8 | 44.5 | 93.0962 | 52.4 | 51 | 97.3282 | 58.8 | 59.3 | 100.8503 | 63.8 | 66.4 | 104.0752 | 75.7 | 73.3 | 96.8296 | 79.4 | 80 | 100.7557 | 85.8 | 85.6 | 99.7669 | 91 | 91 | 100 | 100 | 91 | 91
2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объекты в год) | 72 | 132 | 122 | 92.4242 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 4 | 36.3636 | 11 | 4 | 36.3636 | 11 | 11 | 100 | 11 | 3 | 27.2727 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 245.4545 | 11 | 16 | 145.4545 | 11 | 24 | 218.1818 | 11 | 11 | 100 | 11 | 0 | 0
3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объекты в год) | 5 | 20 | 41 | 205 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 2 | 33 | 1650 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 689.3 | 689.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 620.4 | 489.5 | 78.9007 | 218.3 | 299.8 | 137.3339 | 301.3 | 0 | 0 | 707.3 | 1107.4 | 156.5672 | 610.6 | 10.7 | 1.7524 | 493.9 | 107.9 | 21.8465 | 0 | 260.6 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 734.5 | 0 | 0 | 1.Ремонт помещений административных зданий. Заключены контракты на сумму 4 067,0 тыс.руб. Кассовое исполнение – 2 846,6 тыс.руб. Реализация мероприятий будет продолжена в декабре 2020. 2.Приведение в соответствие санитарным нормам квартиры, находящейся в муниципальной собственности. Заключен контракт на сумму 118,6 тыс.руб. Работы выполнены, оплачены в полном объеме. 3.Оказание услуг по выполнению ПСД по объекту «Ремонт муниципального нежилого помещения №1003 по ул.Новая, д.15, стр.13 в г.Мегион». Контракт на 188,1 тыс.руб. заключен 30.06.2020. Срок исполнения – 05.09.2020. Подрядчик устраняет замечания, срок выполнения работ - декабрь 2020.
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231)
[24 empty] | 4375.6 | 2965.2 | 67.77%