Приложение

Пояснительная записка

к сетевому графику о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

по состоянию на 01.12.2021

Муниципальной программой утвержденной постановлением администрации города от 19.12.2018 №2746 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» реализуется портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выделенное финансирование составляет 3 095 157,89 рублей, в том числе, из окружного бюджета 2 940 400,00 рублей, из местного бюджета 154 757,89 рублей, в том числе:

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства**»** - 2 495 200,00 рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 2 370 400,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 124 758,00 рублей.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 600 000,00 рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 570 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета - 30 000,00 рублей.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 21 соглашение на сумму 2 495 200,00 рублей в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 2 370 400,00 рублей, за счет средств местного бюджета в размере 124 758,00 рублей. Исполнение составило 124 758,00 рублей, что составляет 5% от выделенного финансирования, таким образом, средства местного бюджета исполнены в полном объеме (по состоянию на 06.12.2021 средства окружного бюджета в размере 2 370 400,00 выплачены субъектам МСП в полном объеме);

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 6 соглашений на сумму 598 903,49 рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 568 958,32 рублей, за счет средств местного бюджета в размере 29 945,17 рублей. Исполнение составило 598 903,49 рублей, что составляет 99,82%.

Черникова Ольга Анатольевна

96-350 доб.1054