Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за ноябрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 63 076,5 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на ноябрь 2021 года плановый бюджет составляет 141 505,6 тыс. рублей, освоенных средств с января по ноябрь 2021 года 342 888,09 тыс. рублей, в том числе за ноябрь 4 625,81 тыс.руб. в том числе проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

- заключен контракт №0187300004521000026 от 22.03.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 1 535 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Работы по контракту выполнены на сумму - 1 534,5 т.р. Соглашение о расторжении контракта от 30.09.2021.

- Свободный остаток бюджетных ассигнований - 0,8 т.р., не планируется к освоению.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

Обслуживание сетей уличного освещения:

- заключен контракт №01873000045200005320001 от 22.12.2020 с ИП Днистрян В.М. на сумму 6 520 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2021 г.;

Потребление электроэнергии на уличное освещение:

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 08.12.2020 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение. Дополнительное соглашение от 22.10.2021 об изменении цены контракта на сумму 15 000 т.р.;

- выделение БА на сумму 4 500 т.р. (ув. №1-183 от 22.10.2021; №1-198 от 19.11.2021);

Противопаводковые мероприятия:

- перераспределение БА на сумму 400 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.2021);

- выделение БА на сумму 400 т.р. (ув. №1-77 от 09.04.2021);

- заключен контракт №15-УС от 20.04.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 400 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата на сумму 32,2 т.р. в ноябре проведена 2021 г.

Содержание кладбища и планировка территории:

- заключен контракт №1-УС от 25.01.2021 с ООО "Геокар" на сумму 542,9 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; работы по контракту выполнены. 3) заключен контракт №0187300004521000122 от 14.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 939,1 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - декабрь 2021 г.;

Уход за газонами и цветниками:

- заключен контракт №46-УС от 07.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 499,9 т.р. на оказание услуг по уходу за цветниками и живой изгородью. Контракт исполнен.

Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках:

- заключен контракт №16-УС от 23.04.2021 с ООО "Геокар" на сумму 526,9 т.р. на оказание услуг по содержанию детских площадок работы выполнены в полном объеме.;

- заключен контракт №54-Р от 11.08.2021 с ООО "Геокар" на сумму 173,1 т.р. на выполнение работ по ремонту оборудования на детских игровых площадках; работы по контракту выполнены.;

- выделение БА на сумму 700 тыс.руб. (ув. №1-100 от 21.05.2021).

- заключен контракт №0187300004521000319 от 02.08.2021 с ООО "Сервисная компания "МТУ" на сумму 700 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство детской площадки в пгт.Высокий по ул.Гагарина,13а». Срок исполнения – декабре 2021 г.

Снос гаражей, сараев, ветхих строений:

- перераспределение БА на сумму 500 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.21).

- выделение БА на сумму 1 453,2 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21; №1-107 от 27.05.21; №1-134 от 23.07.21; №1-148 от 24.08.21).

- заключено 5-ть контракта на общую сумму 1 304 т.р. на выполнение работ по сносу гаражей, сараев, балков, жилых домов в г.Мегион; контракты исполнены.

- заключено 2-а контракта на общую сумму 149,2 т.р. на оказание услуг по выполнению ПСД на снос (демонтаж) нежилого здания РММ (1 корпус) и административного здания; срок исполнения - декабрь 2021 г.

выделение БА на сумму 671,7 т.р. (ув. №1-197 от 19.11.21; №1-218 от 25.11.21). Документация для размещения муниц. заказа в стадии подготовки.

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям:

- выделение БА на сумму 1 200 т.р. (ув. №1-198 от 19.11.21).

- заключен контракт №96-Р от 30.11.2021 с ООО "СпецТрансСервис" на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство ледовых композиций и декоративной ели в п.Высокий"; срок исполнения - декабрь 2021 г.

- заключен контракт №95-Р от 30.11.2021 с ООО "СпецТрансСервис" на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство декоративной ели и светодиодных фигур в г.Мегионе"; срок исполнения - декабрь 2021 г.

Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительств:

- заключен контракт №98-Р от 01.12.2021 с ИП Татанашвили П.Г. на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап стр-ва"; Срок исполнения - декабрь 2021 г.

Санитарная обработка мест общего пользования в муниципальном жилом фонде:

- перенос БА на сумму 600 т.р. (ув. №1-189 от 22.10.2021).

- заключен контракт №91-УС от 08.11.2021 с ООО "ЖЭК" на сумму 599,9 т.р. на оказание услуг по санитарной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов г.Мегиона дезинфицирующими средствами. Работы по контракту выполнены, оплата в декабре 2021 г.

Техническое обслуживание LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион:

- заключен контракт №56-УС от 11.08.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 254,1 т.р. на оказание услуг по техническому обслуживанию LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион; срок исполнения - декабрь 2021 г.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

- заключено соглашение предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №08-ОЗП-2021. Освоение денежных средств в декабре 2021.;

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»:*

Заключено соглашение, на предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. В соответствии с распоряжением от 20.08.2021 года №184 «О предоставлении субсидии акционерному обществу «Мегионгазсервис» на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению города Мегиона» выплата за третий квартал 2021 года будет произведена в декабре 2021.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88