Приложение

Пояснительная записка

к сетевому графику о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

по состоянию на 01.12.2022

Муниципальной программой утвержденной постановлением администрации города от 19.12.2018 №2746 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» реализуется портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выделенное финансирование составляет 13 353,55 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» реализуются региональные проекты:

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства**»** - 3 632,65 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 3 451,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 181,65 тыс. рублей;

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 325,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 308,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 16,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено19 соглашений на сумму 2 806,93 тыс. рублей в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 2 666,58 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в размере 140,35 тыс. рублей. Исполнение составило 2 738,13 тыс. рублей, что составляет 77,5% от выделенного финансирования.;

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 3 соглашения на сумму 325,10 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 308,80 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета в размере 16,30 тыс. рублей. Исполнение составило 325,10 тыс.рублей, что составляет 100% от выделенного финансирования.

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства» реализуются основные мероприятия:

«Поддержка рыбохозяйственного комплекса» с выделенным финансированием 9 325,8 тыс. рублей;

«Развитие отрасли животноводства» с выделенным финансированием 70,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» предоставлена субсидия в размере 8 846,04 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию составляет 94,86%.

В рамках мероприятия «Развитие отрасли животноводства» предоставлена субсидия в размере 70,0 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию составляет 100%.

Черникова Ольга Анатольевна

Фрезе Валерия Павловна

96-350 доб.1054, 1055