Приложение к письму

от «_____» ________2022 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.12.2022 г.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.12.2022 – 475 663,34 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 468 763,66 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1 681,08 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 5 218,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

за ноябрь 2022 – 36 177,89 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 36 140,57 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 37,33 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.12.2022 год составил 15 276,46 тыс. руб., исполнено 13 046,68 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 8 646,78 тыс. рублей, исполнено                   6 729,58 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 532,58 тыс. рублей, исполнено – 1 219,99 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 5 097,10 тыс. рублей, исполнено – 5 097,10 тыс. рублей.

1.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": проведен АЭФ с НМЦК 1 910 509,00 руб. Контракт заключен 16.03.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 1 566 617,20 руб. Срок вып.работ с 01.04.2022 по 17.06.2022гг. Контракт исполнен.

2.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": 23.03.2022 объявлен АЭФ с НМЦК 368 256,00р. Заключен контракт 15.04.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 368 256,00 р. Срок вып.работ до 17.06.2022г. Контракт исполнен. Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022) Остаток БА - 0,00 руб.

3.Ремонт кровли МАУ "Дворец искусств": объявлен АЭФ с НМЦК 819 998,00р. Заключен контракт 24.05.2022г. на сумму 531 349,00р. с ИП Еговцев С.А. Срок вып.работ до 27.06.2022г. Работы ведутся с задержкой. СМР выполнены на сумму 171 434,60р. Соглашение о расторжении от 18.08.2022.

4.Ремонт кровли МАУ "Дворец искусств": Заключен контракт 25.08.2022г. на сумму 359 914,00р. с ИП Еговцев С.А. Срок вып.работ до 05.09.2022г.  Контракт исполнен. Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022). Остаток БА - 0,40 руб.

5.Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): Заключен контракт №0187300004521000339 от 24.08.2021 с ООО "Архимас". Срок вып.работ до 15.12.2021. В декабре 2021 года работы выполнены частично на сумму 1 169 591,00 руб., но не оплачены. Образовалась кредиторская задолженность. Работы ведутся с задержкой. Окончание работ (ориентировочно) - 3 кв. 2022 года. Оплата кредиторской задолженности на сумму 1 169 591,00 руб. Остаток БА - 0,18 руб.

6.Ремонт кровли ДШИ им.Кузьмина пгт.Высокий: заключен контракт от 14.09.2022г. с ИП Глотов С.А. на сумму 107 173,00р. Срок вып.работ до 25.10.2022г. СМР вып. на сумму 107 173,00р. Оплата - ноябрь 2022г.

7.Ремонт лестничных площадок: заключен контракт от 14.09.2022г. с ИП Апросихин И.А. на сумму 72 794,00р. Срок вып.работ до 25.10.2022г. СМР вып. на сумму 72 794,00р. Контракт исполнен. Остаток БА - 0,00 руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.12.2022 год составил 3 910,76 тыс. рублей, исполнено 3 894,76 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 640,75 тыс. рублей, исполнено                 3 624,75тыс. рублей.

из окружного бюджета – 148,50 тыс. рублей, исполнено – 148,50 тыс.рублей.

из федерального бюджета – 121,50 тыс. рублей, исполнено – 121,50 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.12.2022 года составил 456 476,12 тыс. рублей, исполнено 405 001,73 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 456 476,12 тыс. рублей, исполнено 405 001,73 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                           Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#