Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Мегион на 2019-2025 годы» за ноябрь 2022 год.

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2022 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Мегиона МКУ «Служба обеспечения» | Всего: | 227,5 | 112,1 | 49 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 100 | 27,5 | 27,5 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 227,5 | 112,1 | 49 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 100 | 27,5 | 27,5 | 100 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 40 | 34,4 | 86 | 18 | 28,8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39 | 39 | 5,6 | 14 | 8 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 34,4 | 86 | 18 | 28,8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39 | 39 | 5,6 | 14 | 8 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Январь

Заключен муниципальный контракт по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма». Количество обучающихся: 3 чел.

Февраль

1.Обучены 3 муниципальных служащих по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма».

Март.

Заключен муниципальный контракт по теме: «Современные тенденции совершенствования методологии и практики внешнего муниципального финансового контроля». Количество обучающихся: 1 чел.

Заключен муниципальный контракт по темам:

1. «Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях», 2 чел.

2. «Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях», 1 чел.

Апрель

1.Обучен 1 муниципальный служащий по теме: «Современные тенденции совершенствования методологии и практики внешнего муниципального финансового контроля».

2. Обучен 1 муниципальный служащий по теме: «Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях».

Июнь

1.Обучен 1 муниципальный служащий по теме: «Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях».

2. Заключен муниципальный контракт по темам:

2.1. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 11 чел.

2.2. «Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления», 5 чел.

Август

1.Обучен 11 муниципальных служащих по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Обучен 5 муниципальных служащих по теме: «Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления».

Сентябрь

1.Заключен муниципальный контракт по теме: «Разработка и учет муниципальных правовых актов», 1 чел.

Октябрь

1.Обучен 1 муниципальный служащий по теме: «Разработка и учет муниципальных правовых актов».

Ноябрь

1.Заключен муниципальный контракт по темам:

1.1. «Противодействие коррупции в органах муниципальной власти», 10 чел.

1.2. «Профилактика терроризма, национального экстремизма, и противодействие его идеологии», 10 чел.

2. Заключен муниципальный контракт по теме: «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления», 2 чел.

3.Обучены 2 муниципальных служащих по теме: «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления».