## 2022 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.12.2022
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2022 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16076.6 | 14709.1 | 91.4938 | 0 | 63 | #DIV/0! | 1500 | 2670.3 | 178.02 | 500 | 513.9 | 102.78 | 1180.2 | 3144 | 266.3955 | 500 | -466.3 | -93.26 | 500 | -46.5 | -9.3 | 1294.2 | 79 | 6.1042 | 495.5 | 1859.1 | 375.1968 | 500 | 97.1 | 19.42 | 500 | 89.3 | 17.86 | 5451.7 | 6706.2 | 123.0112 | 3655 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | [31 empty] | ,
|  |  | Итого: | 16076.6 | 14709.1 | 91.4938 | 0 | 63 | #DIV/0! | 1500 | 2670.3 | 178.02 | 500 | 513.9 | 102.78 | 1180.2 | 3144 | 266.3955 | 500 | -466.3 | -93.26 | 500 | -46.5 | -9.3 | 1294.2 | 79 | 6.1042 | 495.5 | 1859.1 | 375.1968 | 500 | 97.1 | 19.42 | 500 | 89.3 | 17.86 | 5451.7 | 6706.2 | 123.0112 | 3655 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Электромонтажные работы в каб.№№207,208 в административном здании по ул.Нефтяников 8. 01.02.2022 заключен МК на 166 057,00руб., выполнение работ 03.02.2022-04.03.2022. Контракт исполнен. 2.Ремонт в каб.№№207,208 в административном здании по ул.Нефтяников 8. 01.02.2022 заключен МК на 494 716,00руб., выполнение работ 03.02.2022-04.03.2022. Контракт исполнен. 3.Ремонт административного здания ул.Садовая 7. 10.11.2022 заключен МК на 599 139,00руб. Оплата в декабре.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1475.4 | 660.8 | 44.7879 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 166.1 | 166.1 | 100 | 494.7 | 494.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1475.4 | 660.8 | 44.7879 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 166.1 | 166.1 | 100 | 494.7 | 494.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 0
| Всего по программе |  | итого по программе | 17552 | 15369.9 | 87.5678 | 0 | 63 | #DIV/0! | 1500 | 2670.3 | 178.02 | 666.1 | 680 | 102.0868 | 1674.9 | 3638.7 | 217.2488 | 500 | -466.3 | -93.26 | 500 | -46.5 | -9.3 | 1294.2 | 79 | 6.1042 | 495.5 | 1859.1 | 375.1968 | 500 | 97.1 | 19.42 | 500 | 89.3 | 17.86 | 5751.7 | 6706.2 | 116.5951 | 4169.6 | 0 | 0
17552
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0