|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации города  от 05.06.2020 № 1086 |

«Паспорт муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее-муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 25.12.2018 №2861 |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  Администрация города Мегион |
| Цели муниципальной программы | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
| Задачи муниципальной программы | Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами;  Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;  Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные  на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Ликвидация несанкционированных свалок за период действия программы - 21 единица;  2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории 9 331,0 м³;  3.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) – 6,5 км ежегодно.  4.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс. человек с нарастающим итогом) – 4,410 тыс. человек. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы составит: 24 019,4 тыс. рублей (местный бюджет – 6 995,0 тыс. рублей; бюджет автономного округа 17 024,4 тыс. рублей), в том числе:  2019 год – 17 007,8 тыс. рублей;  2020 год – 1 168,6 тыс. рублей;  2021 год – 1 168,6 тыс. рублей;  2022 год – 1 168,6 тыс. рублей;  2023 год – 1 168,6 тыс. рублей;  2024 год – 1 168,6 тыс. рублей;  2025 год – 1 168,6 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения портфеля проекта на 2019-2024 годы составит 0 руб. |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации города  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_ |

«1.Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

Реализация мероприятий Программы способствует конкуренции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности позволит вовлечь в реализацию проектов непосредственно граждан и малый бизнес.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затратных статей по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, представляющих собой совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.52013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд.

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы предусмотрена на основании данных проводимого мониторинга, по итогам которого в программу могут быть внесены коррективы.

Организация и реализация мероприятий муниципальной программы:

Координатор муниципальной программы обеспечивает реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в соответствии с установленными требованиями, в том числе предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, конечных результатов ее реализации;

Разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного бюджетов и иных источников на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год с учетом предложений исполнителей;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляет по запросу департамента экономического развития и инвестиций администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществление разработки отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в департамент экономического развития и инвестиций в установленные сроки;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

организует освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Исполнитель муниципальной программы:

формирует предложения в проект муниципальной программы, исполнителем которой он является;

формирует и представляет координатору предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых исполнителем муниципальной программы мероприятий;

представляет координатору информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы Координатор представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчеты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов и при наличии - внебюджетных источников.

В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Экология», финансирование на реализацию мероприятий которого за 2020-2024 годы не предусмотрено.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417 в форме информационной и консультативной поддержки небольших производств, направленных на внедрение технологий вторичной переработки отходов, организации системы раздельного накопления запрещенных к захоронению отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарной очистки ликвидированной от мусора территории».

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению  администрации города  от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ |

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок, единиц в год | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории, м³/в год | 1375,0 | 1333,0 | 1333,0 | 1333,0 | 1333,0 | 1333,0 | 1333,0 | 1333,0 | 9331,0 |
| 3. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) | \* |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | \* | 6,5 |
| 4. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс. человек с нарастающим итогом) | \* |  | 1,470 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 4,410 | \* | 4,410 |

».

|  |
| --- |
| Приложение 4 к постановлению  администрации города  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ |

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1 | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения (1, 2, 3, 4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные | Всего: | 24 019,4 | 17 007,8 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | бюджет автономного округа | 17024,4 | 16012,8 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | | местный бюджет | 6995,0 | 995,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |  | Итого по программе |  | Всего: | 24 019,4 | 17 007,8 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | 1168,6 | | привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | бюджет автономного округа | 17 024,4 | 16012,8 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | | местный бюджет | 3 995,0 | 995,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | Прочие расходы | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | в том числе: | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | Координатор Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | |  | Всего: | - |  |  | - | - | - | - | - | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | Исполнитель 1  Администрация города Мегиона | |  | Всего: | 1011,6 | - | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | бюджет автономного округа | 1011,6 | - | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | |  | Всего: | 22 845,0 | 16 845,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | бюджет автономного округа | 15850,0 | 15 850,0 | - | - | - | - | - | - | | местный бюджет | 6 995,0 | 995,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | | Исполнитель 3 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | |  | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | Исполнитель 4 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | |  | Всего: | 162,8 | 162,8 | - | - | - | - | - | - | |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | бюджет автономного округа | 162,8 | 162,8 | - | - | - | - | - | - | |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |

».

|  |
| --- |
| Приложение 4 к постановлению  администрации города  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ |

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование портфеля проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования, | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Экология» | Сохранение уникальных водных объектов | - | Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек | 2019-2024 годы | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

|  |
| --- |
| Приложение 5 к постановлению  администрации города  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ |

«Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное мероприятие | | |  |
| Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения | | | | |
| Задачи: Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами; Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления; Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения; | | | | |
| 1 | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения | Организация и проведение работ по очистке территории городского округа город Мегион от мест захламления бытовым мусором с участием населения, организаций города; выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; проведение информационных встреч, семинаров по вопросам вредоносного воздействия несанкционированных свалок; администрирование отдельно переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | [Таблица 1](https://mobileonline.garant.ru/#/document/45275298/entry/1003) муниципальной программы; портфель проекта "Экология"; [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125350/entry/0) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112084/entry/0) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12115118/entry/0) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; [постановление](https://mobileonline.garant.ru/#/document/45267730/entry/0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 352-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность"; [распоряжение](https://mobileonline.garant.ru/#/document/18921860/entry/0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2007 N 110-рп "О концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2020 года"; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2016 N 559-рп "О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; постановление администрации города от 15.11.2019 №2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года"; | Показатель 1. "Ликвидация несанкционированных свалок", шт. (указывается количество выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок на территории городского округа в течении года, согласно перечня мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации на территории муниципального образования).  Показатель 2. "Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории", м (указывается объем выявленных и ликвидированных отходов на несанкционированных свалках городского округа, в соответствии с перечнем мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации на территории муниципального образования. |
| 2 | Региональный проект «Экология» | Проведение меропритий по очищению прибрежной полосы водных объектов;  Вовлечение населения в мероприятия по очистке берегов водных объектов. | Портфель проекта «Экология», входящий в состав муниципальной программы | Показатель 3. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) (указывается протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов на территории городкого округа город Мегион в км)  Показатель 4.  Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (указывается количество вовлеченного населения в мероприятия по очистке берегов воджных объектов в тыс. человек с нарастающим итогом) на основании постановления |

».