Приложение

к постановлению администрации города

от 25.12.2020 № 2680

«Приложение к постановлению администрации от 27.12.2018 №2909

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 27.12.2018 №2909 Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Цели муниципальной программы | Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 3. Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона. 4. Региональный проект «Цифровое государственное управление». |
| Портфели проектов, проекты города Мегиона, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Региональный проект «Цифровое государственное управление»-500,0 тыс.рублей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития 100%. 2. Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" 24916 заявок. 3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом 100%. 4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации 10 чел. 5. Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест 10 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа принимается сроком: с 2019 по 2025 годы. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 220 000,80 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 34 322,80 тыс.руб.; 2020 год – 35 905,50 тыс.руб.; 2021 год – 32 194,50 тыс.руб.; 2022 год – 29 394,50 тыс.руб.; 2023 год – 29 394,50 тыс.руб.; 2024 год – 29 394,50 тыс.руб.; 2025 год – 29 394,50 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансирования регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2019-2024 годах составит 500,0 тыс.рублей, в том числе: 2019 год – 0,00 тыс.руб.; 2020 год – 500,00 тыс.руб.; 2021 год – 0,00 тыс.руб.; 2022 год – 0,00 тыс.руб.; 2023 год – 0,00 тыс.руб.; 2024 год – 0,00 тыс.руб.; 2025 год – 0,00 тыс.руб. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории».

1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрено.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

В города Мегиона широко распространены информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ), развит цифровой контент, созданы благоприятные условия для обеспечения равного доступа к ним гражданам, организациям, осуществляется создание эффективной системы государственного и муниципального управления на принципах подотчетности, прозрачности, результативности на основе внедрения ИКТ. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения муниципальными учреждениями и иных организаций

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия проводится путем конкурентных способов формирования закупок.

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы».

2.1.Взаимодействие координатора и исполнителей.

Реализацию муниципальной программы осуществляет координатор – МБУ МЦИКТ «Вектор» совместно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор осуществляет координацию и контроль деятельности исполнителей, обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является, совершенствование механизма реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса города Мегиона, выполняет функции муниципального заказчика в области осуществления закупок                         для обеспечения государственных и муниципальных нужд в процессе реализации муниципальной программы.

Должностные лица МБУ МЦИКТ «Вектор» – координатора муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) в том числе за:

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов города Мегиона, необходимых для ее выполнения, включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

разработку и принятие локальных правовых актов;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов, с использованием инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-экономического развития гражданского общества, применения механизмов проектного управления;

предоставление координатором отчета в установленном порядке о реализации муниципальной программы для включения в отчет об итогах социально-экономического развития города Мегиона;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы путем размещения соответствующих отчетов на официальном сайте администрации города.

Расходование средств бюджета города Мегиона при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и города Мегиона, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и города Мегиона о контрактной системе в сфере закупок.

Координатор в установленном законодательством порядке представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых показателей и на достижение результатов муниципальной программы.

2.2. Внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных на совершенствование системы муниципального управления

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор» | 24916 заявок | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 |
| 3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. | 3 чел | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест | 0 шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. (показатель 1) | МБУ МЦИКТ «Вектор» МКУ «Капитальное строительство» | всего | 7 264,50 | 4 096,90 | 1 367,60 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 264,50 | 4 096,90 | 1 367,60 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. (показатель 2) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 206 289,80 | 28 822,80 | 29 994,50 | 29 894,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 206 289,80 | 28 822,80 | 29 994,50 | 29 894,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона. (показатель 3, 4) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 5 946,50 | 1 403,10 | 4 043,40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 946,50 | 1 403,10 | 4 043,40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Региональный проект «Цифровое государственное управление». (показатель 5) | Администрация города | всего | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  | МБУ МЦИКТ «Вектор» МКУ «Капитальное строительство» Администрация города | всего | 220 000,80 | 34 322,80 | 35 905,50 | 32 194,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 219 500,80 | 34 322,80 | 35 405,50 | 32 194,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ МЦИКТ «Вектор» |  | МБУ МЦИКТ «Вектор» МКУ «Капитальное строительство» | всего | 220 000,80 | 34 322,80 | 35 905,50 | 32 194,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 219 500,80 | 34 322,80 | 35 405,50 | 32 194,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 | 29 394,50 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные

в том числе на реализацию национальных и федеральных

проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| - Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цифровая экономика | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | - | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 04.12.2018-31.12.2024 | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по портфелю «Цифровая экономика» |  |  |  | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| - Портфели проектов города Мегиона (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации и включенных в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| - Проекты города Мегиона (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |
| Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, Федеральный закон Правительство РФ от 27.07.2006 №149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. Рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению . |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Обеспечение работников заработной платой. Обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями. Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему. Оплата коммунальных услуг. | Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор". Рассчитывается по факту поступления заявок. |
| 3. | Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение защиты информации. | Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года N 646 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. Рассчитывается по факту обучившихся в год. |
| 4. | Региональный проект «Цифровое государственное управление». | Обеспечение компьютерным оборудованием. | Национальный проект "Цифровая экономика" в Югре | Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест. |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы для их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения; | Привлечение внебюджетных источников через заключение концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| 2 | Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Удорожание стоимости товаров, работ (услуг); | Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Профилактика данного риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок и строгого контроля исполнения муниципальных контрактов |

».