| Номер | 2747 |
| --- | --- |
| Дата | 19.12.2018 |
| Тип документа | Постановление |
| Орган издания | Администрация города |

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Мегион
на 2019–2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион», в целях создания условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва, повышения качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы», согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

3.Признать утратившими силу постановления администрации города:

3.1.От 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014–2020 годы» (с изменениями);

3.2.От 24.12.2013 №3050 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»;

3.3.От 11.06.2014 №1489 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.4.От 14.08.2014 №1975 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.5.От 09.10.2014 №2468 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.6.От 26.12.2014 №3259 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы»;

3.7.От 19.06.2015 №1585 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»;

3.8.От 28.08.2015 №2137 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы»;

3.9.От 22.10.2015 №2629 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.10.От 30.12.2015 №3276 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.11.От 15.04.2016 №792 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы»;

3.12.От 23.06.2016 №1500 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.13.От 18.07.2016 №1812 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.14.От 27.12.2016 №3078 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.14.От 27.01.2017 №209 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.15.От 23.06.2017 №1242 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.16.От 10.08.2017 №1535 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.17.От 27.12.2017 №2711 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями)»;

3.18.От 30.01.2018 №210 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.19.От 15.03.2018 №491 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 №2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)»;

3.20.От 24.08.2018 №1769 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» (с изменениями)».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела физической культуры и спорта администрации города.

Глава города
О.А.Дейнека

Приложение к постановлению

администрации города

от 19.12.2018 №2747

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от «____»_________2018 №_____ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта администрации города Мегиона |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта; муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»; социально-ориентированные некоммерческие организации |
| Цели муниципальной программы | Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом; развитие спортивной инфраструктуры; обеспечение подготовки спортивного резерва; повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2.Развитие спортивной инфраструктуры. 3.Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва. 4.Создание условий для успешного выступления спортсменов городского округа город Мегион на спортивных соревнованиях. 5.Обеспечение деятельности муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и массового спорта» Подпрограмма II. «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | Портфель проектов «Демография» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Обеспечение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на уровне 37,0%. 2.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 9,0% до 20,0%. 3.Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 35,0% до 45,0%. 4.Ежегодное проведение не менее 20 спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта. 5.Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 35,2%. 6. Увеличение ежегодного количества получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта до 3825 человек. 7. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта с 10% до 50%. 8. Ежегодное присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей не менее 650 человек |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы –1 170 334,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 171 394,5 тыс. рублей; 2020 год – 166 490,0 тыс. рублей 2021 год – 166 490,0 тыс. рублей; 2022 год – 166 490,0 тыс. рублей 2023 год – 166 490,0 тыс. рублей; 2024 год – 166 490,0 тыс. рублей 2025 год – 166 490,0 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |

- Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» (далее в соответствующих падежах – муниципальная программа) предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды и внедрению практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта:

привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных, осуществляется по направлению «Развитие физической культуры и массового спорта», основное мероприятие «1.3. Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями сферы физической культуры и спорта, способствующей повышению качества их работы.

1.2. Инвестиционные проекты.

Строительство спортивных объектов в городском округе город Мегион планируется осуществляться как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, в соответствии с современными требованиями проведения оздоровительных и спортивных занятий, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет отдается малобюджетным и быстровозводимым объектам. Особое внимание уделяется строительству объектов для приоритетных видов спорта городского округа город Мегион и базовых видов спорта, определённых для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перечень объектов капитального строительства указан в таблице 6.

Строительство спортивных объектов планируется осуществлять с участием средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета городского округа город Мегион, а также привлечённых средств хозяйствующих субъектов, внебюджетных источников, и с применением механизма муниципального частного партнерства.

1.3. Развитие конкуренции.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р.

Отдельные мероприятия муниципальной программы направлены на создание соответствующих условий для входа на рынок услуг по направлению физической культуры и спорта негосударственных организаций, в том числе в сфере дополнительного образования.

- Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Координатором муниципальной программы является отдел физической культуры и спорта администрации города Мегиона (далее – координатор).

Координатор осуществляет управление её реализацией, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач, изменении целевых показателей муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, в том числе предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий направленных на реализацию мероприятий.

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют:

отдел физической культуры и спорта;

муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»;

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

социально-ориентированные некоммерческие организации.

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

межведомственное взаимодействие для достижения целей и задач, предусмотренных муниципальной программой;

управление муниципальной программой, направленных на эффективное использование ресурсов и средств, предусмотренных на реализацию мероприятий;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий (ежегодные объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа на соответствующий финансовый год);

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии                     с муниципальными заданиями, утверждёнными для муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта на основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

внедрение и применение технологий бережливого производства путём организации и проведения семинаров и курсов для работников спортивных организаций по обучению методам и инструментам бережливого производства;

реализацию мероприятий на принципах проектного управления в соответствии           с требованиями, установленными распоряжением администрации города от 15.07.2016 №226 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Мегиона»;

реализацию мероприятий с применением инициативного бюджетирования;

размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий;

привлечение внебюджетных источников финансирования и организации платных услуг для снижения финансовых затрат за счёт бюджета городского округа город Мегион;

в целях исполнения требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий осуществление ежегодного информирования посредством предоставления календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа город Мегион;

строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Адресная инвестиционная программа);

представление в уполномоченные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установленной отчётности, предусмотренной соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету городского округа город Мегион.

Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации путём сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы направляют координатору:

ежемесячно, в срок не позднее 04 числа, следующего за отчётным месяцем, сетевой график о достижении целевых показателей и финансовом обеспечении реализации муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе за подписью руководителя и в электронной форме, согласно приложению 1 и приложению 2 к постановлению администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион»;

ежегодно, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным годом, а также по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт о ходе реализации муниципальной программы, на бумажном носителе за подписью руководителя и в электронной форме.

Для проведения мониторинга реализации муниципальной программы координатор программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города за подписью руководителя в электронной форме:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчётным месяцем, сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы;

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчётным месяцем, сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы;

ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным годом, а также по окончании срока реализации муниципальной программы годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы, на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в неё могут быть внесены изменения на основе проводимых мониторингов, в том числе с привлечением общественности.

Мероприятия муниципальной программы способствуют достижению ожидаемых результатов при реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», Стратегией социально-экономического развития городского округа города Мегиона на период до 2035 года.

Реализация программных мероприятий осуществляется:

в соответствии с регламентами, стандартами и порядками реализации мероприятий;

в соответствии с контрактами (договорами) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

на основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными актами;

посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сферы физической культуры и спорта субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели;

посредством предоставления субсидий некоммерческим негосударственным организациям на реализацию отдельных мероприятий в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Показатели муниципальной программы основываются на статистических данных применимых к сфере физической культуры и спорта, достижение установленных значений этих показателей зависит от эффективности и полноты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 43,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 6. | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3205 | 3205 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
| 7. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (1,3) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта (1, 2, 3, 4, 8) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (1, 2, 4) | Отдел физической культуры и спорта | всего | 809,2 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 809,2 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях (5, 6). Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений (5, 6) | МКУ «КС» | всего | 6000,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6000,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (1,2) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 1142439,7 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1142439,7 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 | 162133,1 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 1143240,9 | 166748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1143240,9 | 166748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 | 162748,7 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта. (7,8) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 9000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 9000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки (7,8) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (3, 4, 6, 7, 8) | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | всего | 18093,6 | 1645,8 | 2741,3 | 2741,3 | 2741,3 | 2741,3 | 2741,3 | 2741,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17188,7 | 1563,5 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 904,9 | 82,3 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений (5) | МКУ «КС» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 27093,60 | 4645,80 | 3741,3 | 3741,3 | 3741,3 | 3741,3 | 3741,3 | 3741,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17188,7 | 1563,5 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 9904,9 | 3082,3 | 1137,1 | 1137,1 | 1137,1 | 1137,1 | 1137,1 | 1137,1 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 1170334,5 | 171394,5 | 166490,0 | 166490,0 | 166490,0 | 166490,0 | 166490,0 | 166490,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17188,7 | 1563,5 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 1153145,8 | 169831,0 | 163885,8 | 163885,8 | 163885,8 | 163885,8 | 163885,8 | 163885,8 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского округа) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел физической культуры и спорта |  |  | всего | 809,2 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 809,2 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «КС» |  |  | всего | 6000,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6000,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  | всего | 1163525,3 | 168278,9 | 165874,4 | 165874,4 | 165874,7 | 165874,4 | 165874,4 | 165874,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17188,7 | 1563,5 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 | 2604,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 1146336,6 | 166715,4 | 163270,2 | 163270,2 | 163270,2 | 163270,2 | 163270,2 | 163270,7 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Мероприятие включено по результатам проведения стратегической сессии «Югра – 2024»

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные

в том числе на реализацию национальных и федеральных

проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов «Демография» | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4 | Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |  | 2019 - 2024 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя (ссылка на форму федерального статистического наблюдения.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) (*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Задачи: повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |
| Подпрограмма I Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Организация и проведение муниципальных этапов, обеспечение участия в мероприятиях, связанных с ГТО. Обеспечение деятельности Муниципального Центра ГТО, информационно-пропагандистская деятельность | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры округа от 30.07.2014 №453-рг «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2020 годов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография» проект «ГТО в каждый двор» по итогам стратегической сессии «Югра – 2024» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») рассчитывается как общая численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» рассчитывается как численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к численности населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») рассчитывается как численность выполнивших нормативы, согласно данным федерального статистического наблюдения к численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, согласно данным федерального статистического наблюдения |
| 1.2. | Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | Проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп, проведение соревнований муниципального, уровня | Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» Постановление администрации города от 11.02.2016 №269 «О нормах и расходах на организацию и проведение спортивных мероприятий», проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта. Ежегодное присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте») |
| 1.3. | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Субсидии негосударственным некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) для организации и проведения мероприятий | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений | Проведение ремонтных и восстановительных работ, в том числе обеспечение доступности для маломобильных групп населения. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»). |
| 1.5. | Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, в том числе: выплата заработной платы и содержание учреждений. Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям сферы физической культуры и спорта | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| Цель: Обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |
| Задачи: Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва. Создание условий для успешного выступления спортсменов городского округа город Мегион на спортивных соревнованиях. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях | Ежегодное участие в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, Обеспечение соревновательного процесса, проведение тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление администрации города от 11.02.2016 №269 «О нормах и расходах на организацию и проведение спортивных мероприятий», Приказы Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: от 23.12.2013 №298 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 27.03.2014 №67 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о региональных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 20.10.2014 №204 «Об утверждении порядка организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»). Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»). |
| 2.2. | Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки | Обеспечение процесса спортивной подготовки, выявления и поддержки одаренных детей. | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральные стандарты спортивной подготовки, Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 2.3. | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральные стандарты спортивной подготовки, Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющих спортивную подготовку»). |
| 2.4. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений | Развитие сети спортивных объектов. Увеличение количества и качества объектов спорта. Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок, с целью привлечения населения к занятию спортом. Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО. Реконструкция спортивных сооружений | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография», проект «ГТО в каждый двор» по итогам стратегической сессии «Югра – 2024» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»). Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»). |

- Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере физической культуры и спорта, и дополнительного образования. |
| 2. | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач в сфере физической культуры и спорта и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений спорта. Замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие невыполнения в полном объёме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств, а также уменьшению финансирования основных мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы г) ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов и финансового обеспечения |
| 3. | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров для реализации целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; в) регулярный мониторинг реализации муниципальной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. ж) передача в аренду объектов спорта для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях муниципального частного партнерства |

- Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г.Мегионе» | 144/3 233,3/12 695,0 чел. в час/м2/м2 | 2006-2019 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Проектирование спортивного комплекса с бассейном и лыжной базой в посёлке Высокий | - | 2019 | местный бюджет |
| 3 | Строительство спортивного комплекса с бассейном и лыжной базой в посёлке Высокий | 136 | 2020-2021 | местный бюджет |
| 4 | Строительство быстровозводимых объектов на территории трассы мотокросса по адресу: Северо-Восточная промышленная зона | 40 | 2019 | местный бюджет |
| 5 | Строительство быстровозводимого объекта: «Ледовая площадка с универсальным спортивным залом по адресу: проспект Победы» | 60 | 2019 | местный бюджет |
| 6 | Строительство быстровозводимого зала единоборств по адресу: улица Ленина в городе Мегионе | 48 | 2019 | местный бюджет |