| Номер | 2749 |
| --- | --- |
| Дата | 19.12.2018 |
| Тип документа | Постановление |
| Орган издания | Администрация города |

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском
округе город Мегион на 2019–2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №341-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», руководствуясь постановлением администрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион»:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы», согласно приложению.

2.Считать утратившими силу с 01.01.2019:

постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 23.12.2013 №3008 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 13.02.2014 №341 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 30.04.2014 №1190 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 26.06.2014 №1597 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 14.08.2014 №1982 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 25.12.2014 №3196 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 06.03.2015 №525 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 19.06.2015 №1583 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 28.08.2015 №2140 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 31.12.2015 №3315 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2017 годы»;

постановление администрации города от 31.03.2016 №671 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 09.06.2016 №1404 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 10.08.2016 №1981 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 03.11.2016 №2655 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 18.11.2016 №2784 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 27.01.2017 №210 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 08.06.2017 №1098 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 27.07.2017 №1395 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 21.12.2017 №2653 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 28.12.2017 №2758 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 31.01.2018 №216 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 26.04.2018 №823 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 13.08.2018 №1691 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»;

постановление администрации города от 07.09.2018 № 1879 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями);

постановление администрации города от 17.12.2018 №2722 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013 №2350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» (с изменениями).

3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике.

Глава города
О.А.Дейнека

|  | Приложение к постановлению администрации города от 19.12.2018 № 2749 |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

городского округа город Мегион

«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Мегиона от «____»_________2018 №_____ «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | Отдел культуры администрации города Мегиона |
| Исполнители муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона; |
| Цели муниципальной программы | Укрепление единого культурного пространства городского округа город Мегион, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа город Мегион. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1.Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. Задача 2.Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. Задача 3.Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности: 1.1.Развитие библиотечного дела; 1.2.Развитие музейного дела; 1.3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 1.4.Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура». Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения: 2.1.Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования; 2.2.Развитие профессионального искусства; 2.3.Стимулирование культурного разнообразия в городском округе; 2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия. 3.1.Реализация единой государственной политики в сфере культуры; |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской федерации | Портфель проектов «Культура» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности до 168,9 тыс. человек; 2.Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 15,6 тыс. обращений; 3.Увеличение количества негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры до 5 организаций; 4.Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры до 3%; 5.Увеличение процента оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа, с 70 до 80 процентов; 6.Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 27000 тыс. предметов; 7. Увеличение количества учреждений культуры получивших современное оборудование до 7 учреждений 8. Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма до 3 мероприятий в год. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2025 годы составляет 2 871 613,7 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 415 648,0 тыс. рублей на 2020 год – 407 893,7 тыс. рублей на 2021 год – 408 814,4 тыс. рублей на 2022 год – 409 814,4 тыс. рублей на 2023 год – 409 814,4 тыс. рублей на 2024 год – 409 814,4 тыс. рублей на 2025 год – 409 814,4 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования портфелей проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программ на 2019 – 2025 годы составляет 17 614,1 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 2 455,2 тыс. рублей на 2020 год – 2 175,9 тыс. рублей на 2021 год – 2 596,6 тыс. рублей на 2022 год – 2 596,6 тыс. рублей на 2023 год – 2 596,6 тыс. рублей на 2024 год – 2 596,6 тыс. рублей на 2025 год – 2 526,6 тыс. рублей |

- I. О стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории городского округа город Мегион

- 1.1.Формирование благоприятной деловой среды.

- Для формирования идентичности и уникального образа городского округа, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся масштабные мероприятия международного и всероссийского уровней, среди которых уже стали традиционными: открытый мульт-фестиваль «ТаЁЖкины сказки», «Вечерки», «Фейерверк», международный фестиваль «Хатлые», «Иван купала», и др.

- Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры. В муниципальной программе предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов в сфере культуры, предусматривающая расходы на проведение культурно-массовых мероприятий.

- Для привлечения негосударственного сектора к предоставлению услуг в сфере культуры к частичной передаче на исполнение негосударственным поставщикам запланированы услуги, направленные на организацию и поддержку проведения национальных, этнических, фольклорных фестивалей, смотров, поддержку национальных культурных центров, расширение культурного обмена, поддержание разнообразия и использование созданных ресурсов для целей дальнейшего культурного развития городского округа.

- 1.2.Инвестиционные проекты.

- Муниципальной программой реализация инвестиционных проектов не предусмотрена.

- 1.3.Развитие конкуренции.

- В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на: создание условий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере культуры; улучшение доступа к оказанию услуг их поставщиками, учитывая необходимость повышения качества и привлекательности услуг для потребителей; доступность культурных благ для населения.

- Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями, предусмотрена как отдельное мероприятие государственной программы, способствующее развитию конкурентной среды, и включена в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в городском округе, утвержденного постановлением администрации города Мегиона от 04.08.2017 №1486 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Мегион» (с изменениями).

- II. Механизм реализации муниципальной программы

- 2.1. Координатором муниципальной программы является отдел культуры администрации города Мегиона (далее – отдел культуры).

- Участниками муниципальной программы (далее – участники программы) являются:

- муниципальные учреждения культуры, учреждения дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные отделу культуры администрации города (далее муниципальные учреждения).

- 2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает:

- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов необходимых для выполнения муниципальной программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды;

- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

- 2.3. Координатор муниципальной программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий;

- формирует сводный перечень предложений по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- разрабатывает и обеспечивает исполнение сетевого графика реализации муниципальной программы;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

- 2.4. Исполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

- представляют координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляют координатору копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

- 2.5. Проведение текущего мониторинга реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион»

- 2.6. Отдел культуры, муниципальные учреждения, определённые исполнителями мероприятий муниципальной программы, несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативными правовыми актами городского округа город Мегион.

- 2.7.В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами, предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Мегион, предусмотренных законом о бюджете автономного округа и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.) | 154,5 тыс. человек | 154,5 | 156,8 | 159,2 | 161,6 | 164,0 | 166,4 | 168,9 | 168,9 тыс. чел |
| 2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (ед.) | 13 тыс. обращений | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 15,6 | 15,6 тыс. обращений |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры(ед.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты) | 0 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 |
| 5. | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа (проценты) | 70 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 |
| 6. | Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.) | 13600 | 15600 | 17600 | 19600 | 21600 | 24000 | 25500 | 27000 | 27000 |
| 7 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 8. | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма I. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела (1,2) | МБУ «ЦБС» | всего | 3000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Развитие музейного дела (1,2,5,6) | МАУ «Экоцентр» | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений (1,7) | Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, МКУ «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона | всего | 7265,0 | 5615,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |  |  | 275,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 7265,0 | 5615,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |  |  | 275,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.4. | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура» (1,2,7) | Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, МКУ «Капитальное строительство» | всего | 17614,1 | 2455,2 | 2175,9 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 |  |  | 2596,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |  |  | 2207,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 2642,2 | 368,3 | 326,4 | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |  |  | 389,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 29879,1 | 8570,2 | 2450,9 | 3371,6 | 3871,6 | 3871,6 | 3871,6 |  |  | 3871,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |  |  | 2207,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 14907,2 | 6483,3 | 601,4 | 1164,5 | 1664,5 | 1664,5 | 1664,5 |  |  | 1664,5 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1) | Учреждения дополнительного образования | всего | 1750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2. | Развитие профессионального искусства (1) | МАУ «Театр музыки» | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. | Стимулирование культурного разнообразия в городском округе (1,8) | Администрация города, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования | всего | 22635 | 4635,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 22635 | 4635,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4. | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (1,3,4,8) | Администрация города | всего | 2380,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  | 340,0 |  | 340,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2380,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  | 340,0 |  | 340,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 28765 | 5225,0 | 3590,0 | 3590,0 | 4090,0 | 4090,0 |  | 4090,0 |  | 4090,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 28765 | 5225,0 | 3590,0 | 3590,0 | 4090,0 | 4090,0 |  | 4090,0 |  | 4090,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма III Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры (1) | Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования | всего | 2812969,6 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 |  | 401852,8 |  | 401852,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2812969,6 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 |  | 401852,8 |  | 401852,8 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 2812969,6 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 |  | 401852,8 |  | 401852,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2812969,6 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 | 401852,8 |  | 401852,8 |  | 401852,8 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 2871613,7 | 415648,0 | 407893,7 | 408814,4 | 409814,4 | 409814,4 |  | 409814,4 | 409814,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |  | 2207,1 | 2207,1 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2856641,8 | 413561,1 | 406044,2 | 406607,3 | 407607,3 | 407607,3 |  | 407607,3 | 407607,3 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего | 17614,1 | 2455,2 | 2175,9 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 |  | 2596,6 | 2596,6 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |  | 2207,1 | 2207,1 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2642,2 | 368,3 | 326,4 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |  | 389,5 | 389,5 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Мегиона |  |  | всего | 5425,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 |  | 775,0 | 775,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5425,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 |  | 775,0 | 775,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдел культуры администрации города Мегиона |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  |  | всего | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  | всего | 2861188,7 | 409873,0 | 407118,7 | 408039,4 | 409039,4 | 409039,4 |  | 409039,4 | 409039,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |  | 2207,1 | 2207,1 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2846216,80 | 407786,10 | 405269,20 | 405832,30 | 406832,3 | 406832,3 |  | 406832,3 | 406832,3 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

».

Таблица 3

Портфели проектов и проекты,

направленные в том числе на реализацию национальных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Портфель проектов «Культура» | «Культурная среда» (1) |  | Согласно паспорту проекта: Сохранение и развитие имущественного комплекса отрасли культуры | 01.01.2019 – 31.12.2024 | всего | 17614,1 | 2455,2 | 2175,9 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2642,2 | 368,3 | 326,4 | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | «Творческие люди» (1, 5, 6) |  | Согласно паспорту проекта: Развитие и сохранение кадров отрасли | 01.01.2019 – 31.12.2024 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | «Цифровая культура» (2) |  | Согласно паспорту проекта: Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний | 01.01.2019 – 31.12.2024 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по региональному портфелю проектов «Культура» |  |  |  | всего | 17614,1 | 2455,2 | 2175,9 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2642,2 | 368,3 | 326,4 | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | всего | 17614,1 | 2455,2 | 2175,9 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 | 2596,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 14971,9 | 2086,9 | 1849,5 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 | 2207,1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2642,2 | 368,3 | 326,4 | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

# Характеристика

# основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия |  | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Цель: Укрепление единого культурного пространства автономного округа, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела |  | Основными направлениями мероприятия являются: Осуществление муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» библиотечного обслуживания населения и методического руководства общедоступными библиотеками; Поддержка деятельности и отдельных направлений библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками городского округа, включая: совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к Интернету и сетевым ресурсам; автоматизацию деятельности и обновление оборудования; модернизацию детских, юношеских библиотек; создание детских зон обслуживания; оцифровку фондов; развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания; исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы; | Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2018 №11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2018-2025 годы»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2018 №11-п «О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы»; |  |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 13,0 тыс. обращений и ожидаемого увеличения числа обращений к цифровым ресурсам на конец реализации муниципальной программы до 15,6 тыс. обращений. Показатель рассчитывается по следующей формуле: Ч цр = Ч црiО / Ч црiБ , где: Ч цр – число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению); Ч црiО – число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде; Ч црiБ – число обращений, установленное базовым значением х 100% Примечание: Учитывается число посещений к двум информационным системам муниципального образования: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» и муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/). Сумма посещений двух информационных систем муниципального образования (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/) делится на сумму посещений информационных систем 2018 года. |
| 1.2 | Развитие музейного дела |  | Основными направлениями мероприятия являются: Представление фондовых коллекций музеев в постоянных экспозициях и временных выставках в музеях и за их пределами, организация и подготовка передвижных выставок; Размещение материалов об отдельных предметах и коллекциях музеев в Государственном каталоге и сети Интернет, систематическое и тематическое комплектование музейных коллекций и совершенствование их научного описания с целью представления в Государственном электронном каталоге, оцифровка музейных фондов; внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов с целью привлечения посетителей; | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.02.2008 №17-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; |  |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 13,0 тыс. обращений и ожидаемого увеличения числа обращений к цифровым ресурсам на конец реализации муниципальной программы до 15,6 тыс. обращений. Показатель рассчитывается по следующей формуле: Ч цр = Ч црiО / Ч црiБ , где: Ч цр – число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению); Ч црiО – число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде; Ч црiБ – число обращений, установленное базовым значением х 100% Примечание: Учитывается число посещений к двум информационным системам муниципального образования: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» и муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/). Сумма посещений двух информационных систем муниципального образования (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/) делится на сумму посещений информационных систем 2018 года. Процент оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа. Показатель характеризует доступность услуг учреждений музейного типа. Расчет значения показателя определяется по формуле: До = Дс x 100 / Дм, где До - оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, в общем числе музейных предметов основного фонда музея городского округа; Дс - число музейных предметов, представленных в сети Интернет; Дм - число музейных предметов (всего). Показатель формируется исходя из полученных сведений: форма статистической отчетности с учетом негосударственных организаций 8-НК, утвержден приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764). Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Показатель формируется исходя из полученных сведений: форма статистической отчетности с учетом негосударственных организаций 8-НК, утвержден приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764). |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  | Основными направлениями мероприятия являются: Развитие материально-технического состояния учреждений культуры, в том числе: устранение предписаний ОГПН; обновление материально технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства; подготовка учреждений муниципальных культуры и искусства к осенне-зимнему периоду; проведение капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений культуры и искусства для восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации; | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Юг от 05.10.2018 №341-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство». |  |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование. Показатель формируется исходя из ежемесячного мониторинга. |
| 1.4 | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура» |  | Основными направлениями мероприятия являются: Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (85%/15%-доля местного бюджета); Субсидии на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях автономного округа (85%/15%-доля местного бюджета). Создание виртуальных концертных залов; Оцифровка книжных фондов; Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Юг от 05.10.2018 №341-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство». |  |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 13,0 тыс. обращений и ожидаемого увеличения числа обращений к цифровым ресурсам на конец реализации муниципальной программы до 15,6 тыс. обращений. Показатель рассчитывается по следующей формуле: Ч цр = Ч црiО / Ч црiБ , где: Ч цр – число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению); Ч црiО – число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде; Ч црiБ – число обращений, установленное базовым значением х 100% Примечание: Учитывается число посещений к двум информационным системам муниципального образования: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» и муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/). Сумма посещений двух информационных систем муниципального образования (http://megionlib.ru/ , http://ecocentr-megion.ru/) делится на сумму посещений информационных систем 2018 года. Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование. Показатель формируется исходя из ежемесячного мониторинга. |
| Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования |  | Основными направлениями мероприятия являются: Реализация основных профессиональных образовательных программ в области культуры; Выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках; |  | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) |
| 2.2 | Развитие профессионального искусства |  | Основными направлениями мероприятия являются: Создание сложно постановочных спектаклей, концертов, концертных программ, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, лабораторий, мастер-классов, стажировок, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных; Создание условий для новаторских концертных и театральных постановок, создание театральных постановок, концертов, концертных программ и трансляция их в сети Интернет; |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Юг от 05.10.2018 №341-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»; |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) |
| 2.3 | Стимулирование культурного разнообразия |  | Основными направлениями мероприятия являются: Проведение культурно-массовых мероприятий в том числе: проведение государственных, народных, календарных, профессиональных праздников, в том числе направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; Показ кинофильмов; Формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и предоставление государственной поддержки в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий, разработка предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты (выплаты ветеранам); Участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных. |  | Федеральный закон от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 №185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»; |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т. ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.); Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 0 реализованных мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма и ожидаемого увеличения числа проводимых мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 3-х в год. |
| 2.4 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  | Реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляют социально ориентированные некоммерческие организации на основании услуг, утвержденных в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 09.08.2018 года №1657 «Об утверждении перечня услуг которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческих организациям на реализацию отдельных мероприятий в сфере образования и молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта». |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 года №1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; Федеральный закон от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 №185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»; |  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) Увеличение количества негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры и искусства до 5 организаций. Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 2 организации и ожидаемого увеличения числа некоммерческих организаций на конец реализации муниципальной программы до 5 организаций. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры и искусства до 3%; Расчет показателя выполняется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.); Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 0 реализованных мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма и ожидаемого увеличения числа проводимых мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 3-х в год. |
| Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация единой государственной политики в сфере культуры | Основными направлениями мероприятия являются: организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; |  |  |  | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.09.2015 №318-п «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансовом обеспечении его выполнения». | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (чел.). Показатель формируется исходя из базового значения показателя на начало реализации муниципальной программы 154,5 тыс. человек. и ожидаемого увеличения числа участников мероприятий на конец реализации муниципальной программы до 168,9 тыс. человек. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения: формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций (6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, утверждены приказом Росстата от 7 декабря 2016 года №764) |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации города в сети Интернет; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры и смежных областях |
| 2 | Финансовые риски, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшению материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре | В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования муниципальной программы; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы; ж) передача в аренду объектов культуры для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция МБОУ ДО «Детская школа искусств №2» в пгт. Высокий | 350 мест/1647,3 кв. м | 2023 – 2024 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Строительство объекта культурно-досугового назначения для МАУ «Театр музыки» | 350 мест/ 6000 кв.м | 2019 – 2025 | местный бюджет |
|  |  |  | –––– | бюджет автономного округа, местный бюджет |
|  |  |  | –––– | иные источники финансирования |

В том числе мероприятия направленные на улучшение значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион

В том числе мероприятия направленные на улучшение значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион

В том числе мероприятия направленные на улучшение значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион