# Приложение

# к постановлению администрации города

# от 20.12.2019 № 2777

# Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города  от \_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Координатор муниципальной программы | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мегиона |
| Исполнители муниципальной программы | 1.Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города;  2.Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;  3.Управление информационной политики администрации города;  4.Департамент образования и молодежной политики администрации города;  5.Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»;  6.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»;  7.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;  Организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.  2.Правовое информирование граждан  3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1.Профилактика правонарушений;  2.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений до 16,9%.  2.Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, до 45%.  3.Количество распространенных видов продукции не менее 2 в год.  4.Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, до 82,5%.  5.Снижение уровня общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) до 315,7 единиц. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования: 3970,4 тыс. рублей,  из них:  2019 год –567,2 тыс. рублей;  2020 год – 567,2 тыс. рублей;  2021 год – 567,2 тыс. рублей;  2022 год – 567,2 тыс. рублей;  2023 год – 567,2 тыс. рублей;  2024 год – 567,2 тыс. рублей;  2025 год – 567,2 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Муниципальной программой планируется обеспечить привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) к участию в охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции

Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещения в городе Мегионе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на эффективное исполнение мероприятий, достижение целевых показателей, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации.

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

организацию реализации мероприятий муниципальной программы исполнителями;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы;

оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется на основе финансирования деятельности исполнителей мероприятий, а также путём заключения исполнителями муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений, согласование и издание нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте администрации города Мегиона для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями, несет ответственность за достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

осуществляет мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные с реализацией программных мероприятий (положения, приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, иные документы);

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует исполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в департамент экономического развития и инвестиций администрации города в установленные сроки;

предоставляет по запросу департамент экономического развития и инвестиций администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион».

Исполнители муниципальной программы:

направляют координатору муниципальной программы для согласования, не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения программного мероприятия, проекты документов (положения, приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.), связанные с организацией и проведением мероприятия, согласованные с представителями общественных организаций, задействованными в проведении мероприятия;

предоставляют координатору муниципальной программы до 02 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о выполнении комплексного плана мероприятий, обеспеченных финансированием с приложением копий актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, а так же отчет о выполнении комплексного плана мероприятий, не обеспеченных финансированием, с приложением всех подтверждающих проведение мероприятий документов (положения, приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.).

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» определяется процедура принятия решения о разработке муниципальных программы, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы, а также контроля за ходом её исполнения.

Таблица 1

# Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,9 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 327 | 326,1 | 324,9 | 323,0 | 321,2 | 319,4 | 317,6 | 315,7 | 315,7 |

Таблица 2

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы  (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) | Администрация города | всего | 470,4 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 329,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| местный бюджет | 141,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения  (показатель 2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений  (показатель 3) | Управление информационной политики администрации города | всего | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  (показатель 4) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 2920,4 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 329,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| местный бюджет | 2591,4 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по проектам, портфелям городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности  (показатель 5) |  | всего | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по проектам, портфелям городского округа  (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | |  | Всего | 3970,4 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 329,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| местный бюджет | 3641,4 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 | 520,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1 | | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города | Всего | 282,4 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 141,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| местный бюджет | 141,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | Всего | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 3 | | Управление информационной политики администрации города | Всего | 595,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 595,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 4 | | Департамент образования и молодежной политики администрации города | Всего | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 5 | | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | Всего | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 6 | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» | Всего | 245,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 245,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 7 | | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» | Всего | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Основные мероприятия | | | | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование основного мероприятия | | Содержание  (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)\* |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Цель: обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений | | | | | | |
| Задачи: создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан; правовое информирование граждан | | | | | | |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) | | | | | | |
| 1.1. | | Создание условий для деятельности народных дружин | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин  Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений  Личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка | | Федеральный закон  от 02.04.2014 №44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного порядка» | Показатель 1 (далее – П1) «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений».  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  П1i = (Ку\* 100) / Кп, где:  П1i – плановое значение показателя, тыс. человек;  Ку – количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;  Кп – количество зарегистрированных общеуголовных преступлений.  Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону. |
| 1.2. | | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения.  Информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.  Развитие систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения. | |  | Показатель 2 «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений». Показатель рассчитывается по следующей формуле:  П2i = (Кф\* 100) / Кн, где:  П2i – плановое значение показателя, тыс. человек;  Кф – количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме;  Кн – общее количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.  Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону. |
| 1.3. | | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.  Развитие систем видеонаблюдения в общественных местах. | |  | П1 |
| 1.4. | | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Приобретение, изготовление и распространение продукции с информацией об определенных гражданских правах, свободах и обязанностях человека, а также способах их реализации, в целях правового просвещения, пропаганды преимущества правомерного поведения и разъясняющих последствия совершения правонарушений, а также информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств | | Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» | Показатель 3 «Количество распространенных видов продукции».  Показатель отражает количество видов продукции с информацией об определенных гражданских правах, свободах и обязанностях человека, а также способах их реализации, необходимых для распространения среди населения в целях правового просвещения, пропаганды преимущества правомерного поведения и разъясняющих последствия совершения правонарушений, а также информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств |
| 1.5. | | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Доведение до сведения несовершеннолетних и их законных представителей информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера | | Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» | Показатель 4 «Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории».  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  П4i = (Кв\* 100) / Ко, где:  П4i – плановое значение показателя, тыс. человек;  Кв – количество несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия;  Ко – общее количество несовершеннолетних, проживающих на территории городского округа.  Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов департамента образования и молодежной политики администрации города. |
| Цель: организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. | | | | | | |
| Задача: реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. | | | | | | |  |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) | | | | | | |  |
| 2.1. |  | | Организация и проведение семинаров, семинаров – тренингов, конференций, совещаний специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров и др. лиц занимающихся решением проблем наркомании.  Организация пропаганды здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам в средствах массовой информации (Изготовление полиграфической продукции антинаркотической тематики для взрослого населения)  Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни среди населения.  Содействие развитию детских общественных движений, организаций.  Развитие материально-технической базы волонтерских отрядов (Приобретение промоодежды для волонтеров, предметов с символикой антинаркотической направленности)  Поддержка альтернативных моделей досуга. Финансирование деятельности волонтерских отрядов: организация, участие в обучающих семинаров для волонтеров; выездной семинар тренинг для волонтеров  Приобретение наглядного информационного материала, для повышения информированности населения по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, рассчитанную на подростковую аудиторию  Обеспечение работы городской лекторской группы, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения (Разработка и приобретение полиграфической продукции)  Приобретение учебной, методической литературы  Молодежный концерт  Праздничная игровая программа для пришкольных лагерей, посвященная Дню молодежи «Быть здоровым - это стильно!»  Организация и проведение рок-концертов для молодежи «Наркостоп», «Рок-кухня»  Проведение городской акции «Мы выбираем будущее» (Приобретение призов для участников акции. Приобретение наградной атрибутики для проведения городского турнира по мини-футболу среди сборных подростковых дворовых команд)  Проведение городской акции «Не преступи черту» (Приобретение полиграфической, сувенирной продукции для организации и проведения мероприятий учреждениями физической культуры и спорта)  Проведение спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом, занятие досуга подростков.  Мероприятия, направленные на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве, в том числе: 1) стимулирование деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию; 2) привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.  Предупреждение, выявление и пресечение фактов безрецептурной реализации аптечными организациями лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный эффект  Организация профилактики распространения новых потенциально опасных психоактивных веществ. Предупреждение распространения наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодёжи  Совершенствование системы раннего выявления потребителей наркотиков (в первую очередь в детско- подростковой и молодёжной среде)  Совершенствование индивидуальной профилактической работы с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление, в том числе с неработающей молодёжью, лицами, состоящими в конфликте с законом, несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»,  Федеральный закон  от 08.01.1998 №3-ФЗ  «О наркотических средствах и психотропных веществах» | Показатель 5 «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)».  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  П5i = (Кр\* 100000)/Кж, где:  П5i – плановое значение показателя, тыс. человек;  Кр – количество состоящих на учете наркозависимых;  Кж – количество жителей городского округа.  Фактическое значение указанных показателей рассчитывается на основании паспорта наркоситуации на территории муниципального образования. |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, повлечет сокращение или прекращение реализации отдельных программных мероприятий, что способно отразиться на уровне достижения значений целевых показателей муниципальной программы (финансовые риски) | С целью минимизации вероятности возникновения риска при формировании муниципальной программы необходимо соблюдение бюджетных процедур в части расчетов потребности средств бюджета;  в случае возникновения риска – оперативное внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки перечня мероприятий и объемов их финансирования по результатам проведения комплексного анализа муниципальной программы |
| 2. | Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации, своевременная корректировка муниципальной программы |