## СГ сентябрь
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" за сентябрь 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | прорверка | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 219884.0147 | 176121.0918 | #VALUE! | 80.0973 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 13425 | 13135.9722 | 97.8471 | 24625 | 23657.663 | 96.0717 | 18625.1 | 19151.856 | 102.8282 | 29661.205 | 29588.7979 | 99.7559 | 10904.376 | 10515.3661 | 96.4325 | 10058.6337 | 3215.876 | 31.9713 | 9625 | 19961.13 | 207.3884 | 16604.1 | 56774.2624 | 341.9292 | 28657.5367 | 0 | 0 | 28536.5367 | 0 | 0 | 28536.5267 | 0 | 0 |  | 219884.0147 | 0 | 176121.0918
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 31534.8626 | #VALUE! | 81.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.8626 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 31534.8626
|  |  | местный бюджет | 180962.7147 | 144586.2292 | #VALUE! | 79.8984 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 13425 | 13135.9722 | 97.8471 | 24625 | 23657.663 | 96.0717 | 18625.1 | 19151.856 | 102.8282 | 29661.205 | 29588.7979 | 99.7559 | 10904.376 | 10515.3661 | 96.4325 | 10058.6337 | 3215.876 | 31.9713 | 9625 | 19961.13 | 207.3884 | 16604.1 | 25239.3998 | 152.007 | 15683.77 | 0 | 0 | 15562.77 | 0 | 0 | 15562.76 | 0 | 0 |  | 180962.7147 | 0 | 144586.2292
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 53834.7 | 38024.8352 | #VALUE! | 70.6326 | 625 | 120.1682 | 0 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 0 | 625 | 534.6178 | 0 | 625 | 0 | 0 | 1125 | 759.8106 | 0 | 625 | 1032.2423 | 0 | 625 | 602.464 | 0 | 3104.1 | 34083.7779 | 1098.0245 | 15157.5367 | 0 | #DIV/0! | 15036.5367 | 0 | #DIV/0! | 15036.5267 | 0 | #DIV/0! |  | 53834.7 | 0 | 38024.8352
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 31534.8626 | #VALUE! | 81.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.8626 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 31534.8626
|  |  | местный бюджет | 14913.4 | 7112.8194 | #VALUE! | 47.6942 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 534.6178 | 85.5388 | 625 | 622.8469 | 99.6555 | 1125 | 759.8106 | 67.5387 | 625 | 1032.2423 | 165.1588 | 625 | 602.464 | 96.3942 | 3104.1 | 2548.9153 | 82.1145 | 2183.77 | 0 | 0 | 2062.77 | 0 | 0 | 2062.76 | 0 | 0 |  | 14913.4 | 0 | 7112.8194
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 45404.1 | 33436.5922 | #VALUE! | 73.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.5 | 33337.0922 | 1627.3904 | 14532.5367 | 0 | 0 | 14411.5367 | 0 | 0 | 14411.5267 | 0 | 0 |  | 45404.1 | 0 | 33436.5922
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 31534.8626 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.8626 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 31534.8626
|  |  | местный бюджет | 6482.8 | 1901.7296 | #VALUE! | 29.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.5 | 1802.2296 | 87.978 | 1558.77 | 0 | 0 | 1437.77 | 0 | 0 | 1437.76 | 0 | 0 |  | 6482.8 | 0 | 1901.7296
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом(5,6) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 8430.6 | 5211.0898 | #VALUE! | 61.8116 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 534.6178 | 85.5388 | 625 | 523.3469 | 83.7355 | 1125 | 759.8106 | 67.5387 | 625 | 1032.2423 | 165.1588 | 625 | 602.464 | 96.3942 | 1055.6 | 746.6857 | 70.7357 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 8430.6 | 0 | 5211.0898
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8430.6 | 5211.0898 | #VALUE! | 61.8116 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 534.6178 | 85.5388 | 625 | 523.3469 | 83.7355 | 1125 | 759.8106 | 67.5387 | 625 | 1032.2423 | 165.1588 | 625 | 602.464 | 96.3942 | 1055.6 | 746.6857 | 70.7357 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 8430.6 | 0 | 5211.0898
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" |  | ВСЕГО: | 165250.1 | 136674.1948 | #VALUE! | 82.7075 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 18617.2382 | 103.4285 | 28600 | 28529.7458 | 99.7544 | 9600 | 9576.1796 | 99.7519 | 9250 | 2000 | 21.6216 | 9000 | 19358.6661 | 215.0963 | 13500 | 22690.4845 | 168.0777 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 136674.1948
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 165250.1 | 136674.1948 | #VALUE! | 82.7075 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 18617.2382 | 103.4285 | 28600 | 28529.7458 | 99.7544 | 9600 | 9576.1796 | 99.7519 | 9250 | 2000 | 21.6216 | 9000 | 19358.6661 | 215.0963 | 13500 | 22690.4845 | 168.0777 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 136674.1948
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 165250.1 | 136674.1948 | #VALUE! | 82.7075 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 18617.2382 | 103.4285 | 28600 | 28529.7458 | 99.7544 | 9600 | 9576.1796 | 99.7519 | 9250 | 2000 | 21.6216 | 9000 | 19358.6661 | 215.0963 | 13500 | 22690.4845 | 168.0777 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 136674.1948
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 165250.1 | 136674.1948 | #VALUE! | 82.7075 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 18617.2382 | 103.4285 | 28600 | 28529.7458 | 99.7544 | 9600 | 9576.1796 | 99.7519 | 9250 | 2000 | 21.6216 | 9000 | 19358.6661 | 215.0963 | 13500 | 22690.4845 | 168.0777 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 |  | 136674.1948
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
3. | Подпрограмма 3 "Пформирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городмком округе город Мегион" |  | ВСЕГО: | 799.2147 | 799.215 | #VALUE! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.205 | 436.2053 | 0 | 179.376 | 179.376 | 0 | 183.6337 | 183.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 799.2147 |  | 799.215
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 799.2147 | 799.215 | #VALUE! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.205 | 436.2053 | 100.0001 | 179.376 | 179.376 | 100 | 183.6337 | 183.6337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 799.2147 |  | 799.215
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 799.2147 | 799.215 | #VALUE! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.205 | 436.2053 | 100.0001 | 179.376 | 179.376 | 100 | 183.6337 | 183.6337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 799.2147 |  | 799.215
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 799.2147 | 799.215 | #VALUE! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.205 | 436.2053 | 100.0001 | 179.376 | 179.376 | 100 | 183.6337 | 183.6337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 799.2147 |  | 799.215
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru