Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за сентябрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 63 076,5 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на сентябрь 2021 года плановый бюджет составляет 67 342,37 тыс. рублей, освоенных средств с января 2021 года 34 541,92 тыс. рублей, в том числе за сентябрь 4 927,5 тыс.руб. в том числе проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

- заключен контракт №53-УС от 04.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 1 499,9 т.р. на оказание услуг по санитарной обработке мест общего пользования и улично-дорожной сети г.Мегион дезинфицирующими средствами; работы по контракту выполнены в полном объеме;

- заключен контракт №0187300004521000026 от 22.03.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 1 535 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Работы по контракту выполнены на сумму - 1 534,5 т.р. Соглашение о расторжении контракта от 30.09.2021.

- Свободный остаток бюджетных ассигнований - 0,8 т.р., не планируется к освоению.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

- заключен контракт №01873000045200005320001 от 22.12.2020 с ИП Днистрян В.М. на сумму 6 520 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2021 г.;

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 08.12.2020 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение. Срок исполнения - декабрь 2021 г.;

- заключен контракт №15-УС от 20.04.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 400 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий. Срок исполнения - октябрь 2021 г;

- заключен контракт №1-УС от 25.01.2021 с ООО "Геокар" на сумму 542,9 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; работы по контракту выполнены. 3) заключен контракт №0187300004521000122 от 14.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 939,1 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - декабрь 2021 г.;

- заключен контракт №45-УС от 01.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 499,7 т.р. на оказание услуг по уходу за газонами. Контракт исполнен, оплата в октябре 2021 г.;

- заключен контракт №46-УС от 07.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 499,9 т.р. на оказание услуг по уходу за цветниками и живой изгородью. Контракт исполнен, оплата в октябре 2021 г;

- заключен контракт №16-УС от 23.04.2021 с ООО "Геокар" на сумму 526,9 т.р. на оказание услуг по содержанию детских площадок. Срок исполнения - октябрь 2021 г.;

- заключен контракт №54-Р от 11.08.2021 с ООО "Геокар" на сумму 173,1 т.р. на выполнение работ по ремонту оборудования на детских игровых площадках; работы по контракту выполнены.;

- заключен контракт №56-УС от 11.08.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 254,1 т.р. на оказание услуг по техническому обслуживанию LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион; срок исполнения - декабрь 2021 г.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

- заключено соглашение предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №08-ОЗП-2021.

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»:*

Заключено соглашение, на предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. В соответствии с распоряжением от 20.08.2021 года №184 «О предоставлении субсидии акционерному обществу «Мегионгазсервис» на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению города Мегиона» выплата за первое полугодие 2021 года произведена в полном объеме.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88