Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы города Мегиона

«Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы»

за сентябрь 2021 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы» (с изменениями) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества.

По результатам первого конкурса гранта главы города на развитие гражданского общества постановлением администрации города от 20.04.2021 №924 грант в форме субсидии предоставлен:

Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «Водные походы «Югорские каникулы» в сумме 200,0 (двести) тысяч рублей;

Автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше» на реализацию социально значимого проекта «Образовательно-консультационный проект развития НКО, добровольчества и взаимодействия с инициативными гражданами «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона» в сумме 3300,0 (три миллиона триста) тысяч рублей.

Второй конкурс на предоставление гранта главы города на развитие гражданского общества объявлен с 27 сентября 2021. Прием заявок до 08 октября 2021 года. По окончанию конкурса остаток денежных средств в сумме 200,0 тыс.руб. будет предоставлен некоммерческим организациям на реализацию проектов.

Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций запланирована на октябрь 2021 года. В настоящее время идет процедура заключения контракта на обучение с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив».

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За сентябрь 2021 года оказана консультация трем руководителям СО НКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За август 2021 года имущественная поддержка СО НКО не предоставлялась.

Дополнительно сообщаем, что был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 09.09.2020 №07/2020 с автономной некоммерческой организацией «Боксерский клуб «9 Легион».

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За сентябрь 2021 года опубликованы 6 материалов о деятельности МГО ООО «Всероссийское общество инвалидов», АНО СРМ «До 16 и старше», АНО «СОЦ «Атмосфера», АНО «ЦРС «Счастливая мама» в официальной группе ВК «Официальный Мегион», на официальном сайте администрации города, в газете «Мегионские новости»

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2021 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2021 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей.

Согласно договору от 04.02.2021 №02/2-08/2 с ТОС «Победа» 13.09.2021 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей.

Согласно договору от 11.03.2021 №02/2-08/4 с ТОС «Соболь» 13.09.2021 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей.

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                                                           М.А.Качанова