Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за август 2021 года

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2021 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 1 101,4 | 460,7 | 41,8 | - | - | - | 400,5 | 400,5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 101,4 | 460,7 | 41,8 | - | - | - | 400,5 | 400,5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 405,5 | 204,6 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 405,5 | 204,6 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 | 60,2 | 100 | - | - | - | 91,8 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 | 60,2 | 100 | - | - | - | 91,8 | - | - |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,5 | 145,5 | 100 | 260,0 | 59,1 | 22,7 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,5 | 145,5 | 100 | 260,0 | 59,1 | 22,7 | - | - | - |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | причины отклонения |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 675,0 | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 675,0 | - | - |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы»

за август 2021 года

| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | 4 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | объекты образования | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | объекты культуры | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | спортивные объекты | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | объекты социального обслуживания населения | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  | в том числе: |  |  |  |  |  | примечание (причины не достижения показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % |  |
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1. | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 1.3. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за август 2021

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2021 год составляет                  1 507,0 тыс.руб.

Планом муниципальной программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями МБУ ДО ДЮСШ «Вымпел», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Г.И.Норкина 5 (далее – объект спорта). Запланированная стоимость работ по объекту составляет 600,0 тыс.руб.

2.Обеспечение доступа МГН в помещения квартир, расположенных по адресу: город Мегион, улица Садовая, дом 14, квартира 87 и улица Заречная, дом 14, квартира 206 (далее – объекты МКД). Запланированная стоимость работ по объектам составляет 405,542 тыс.руб.

3.Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта МБУ «Центральная библиотечная система» (далее – объект культуры). Запланированная стоимость работ по объекту составляет 101,458 тыс.руб.

4.Приобретение и установка подъемника для обеспечения нужд инвалидов и МГН на объекте МАУ «Дворец искусств». Запланированная стоимость работ по объекту составляет 675,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.09.2021 исполнены следующие мероприятия:

1.На основании контракта, заключенного с АНО «ЦЭС «Крылья свободы», разработан паспорт доступности объекта спорта. Стоимость выполненных работ составила 60,2 тыс.руб. Контракт исполнен и оплачен в полном объёме.

2.Согласно муниципальным контрактам, заключенным с ИП Глотовым С.А., доступом МГН к объекту МКД обеспечены 2 (два) объекта на общую сумму 204,6 тыс.руб.

3.Заключенный контракт на поставку товаров для повышения уровня доступности объекта культуры на сумму 91,8 тыс.руб. исполнен ООО «Компания «АТЭК-СБ» в полном объёме. Оплата работ запланирована на сентябрь 2021.

4.Приобретение и установка подъемника для обеспечения нужд инвалидов и МГН на объекте МАУ «Дворец искусств». Запланированная стоимость работ по объекту составляет 675,0 тыс.руб. Документация в стадии разработки. Выполнение работ запланировано на декабрь 2021.

5.Оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту №70-ПТ                      от 15.10.2020 с ИП Гордица А.Н. – 400,52 тыс.руб. произведена в феврале 2021.

По состоянию на 01.09.2021 фактическое исполнение муниципальной программы составляет 46,2%.