Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за декабрь 2022 года

| №п/п | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | - Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2022 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 1438,8 | 1406,8 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1438,8 | 1406,8 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 3159,3 | 3159,3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | 2566,1 | 2566,1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 593,2 | 593,2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 4614,4 | 4614,4 | 4614,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 2566,1 | 2566,1 | 2566,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2032,0 | 2000,0 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | 45.6 | 100 | - | - | - | 431,5 | 431,5 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | 45.6 | 100 | - | - | - | 431,5 | 431,5 | 100 |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 100 |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | причины отклонения |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 961,7 | 929,7 | 97 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 961,7 | 929,7 | 97 |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 2759.3 | 2759.3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2566.1 | 2566.1 | 100 |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 193.2 | 193.2 | 100 |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

за декабрь 2022 года

| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2022 год |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | объекты образования | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | объекты культуры | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | спортивные объекты | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | объекты социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| 1.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | в том числе: |  |  |  |  |  | примечание (причины не достижения показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % |  |
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1. | - | - | - | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | - | - | - | 3 | 3 | 100 |  |
| 2.1. | - | - | - | 3 | 3 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за декабрь 2022

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями).

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2022 год составляет                  4614,4 тыс.руб.

По плану муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Установка обогреваемой шахты лифта для подъемника объекта культуры в МАУ «Дворец искусств» (дообустройство). Стоимость выполнения работ – 977,2 тыс.руб. В том числе ПИР – 47,5 тыс.руб. Исполнено.

2. Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования ДХШ. Заключен контракт на приобретение тактильной продукции стоимостью 32,0 тыс.руб.. Контракт исполнен (товар поставлен). Оплата предусмотрена в 2023 году.

3.Расчет ПИР для устройства туалетной комнаты для повышения уровня доступности объекта образования – МАОУ №5 «Гимназия». Исполнено. Стоимость выполнения работ составила 45,6 тыс.руб.

4.Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта спорта – ДЮСШ «Вымпел». Исполнено. Стоимость дообустройства по объекту составила – 384,0 тыс.руб.

5. Обеспечение доступа МГН в помещения квартир 3 объектов. Доступ к трем объектам обеспечен. Стоимость производства работ составила – 3159,3 тыс.руб.

По состоянию на 30.12.2022 фактическое исполнение муниципальной программы составило 98%.