Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за март 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель | | | Источники финансирования | | | | | | | Всего | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план на 2020 год | | | | | Фактически профинансировано | | | % | | январь | | | | | | февраль | | | | | | | | март | | | | | | апрель | | | | | | |
| план | | факт | | % | | план | | факт | | | % | | | план | | | факт | % | | план | | | факт | | | % |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | 16 | | 17 | | | 18 | | | 19 |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | | | Всего: | | | | | | | 8917,1 | | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | |  | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | |  | | |  | | |  |
| бюджет автономного округа | | | | | | | 8083,6 | | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | |  | | |  | | |  |
| местный бюджет | | | | | | | 833,5 | | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | |  | | |  | | |  |
| привлечённые средства | | | | | | | 0,0 | | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | |  | | |  | | |  |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | | | Всего: | | | | | | | 8917,1 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| бюджет автономного округа | | | | | | | 8083,6 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| местный бюджет | | | | | | | 833,5 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| привлечённые средства | | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | май | | | июнь | | | июль | | | | август | | | | | | | сентябрь | | | | | | | октябрь | | | | | | ноябрь | | | | | | | | | декабрь | | | | | | | | | причины отклонения | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | | % | | план | | факт | | | % | | план | | | факт | | % | | план | | факт | | % | | план | | | факт | | | % | | | план | | | факт | | | % | | |  | | |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | | 30 | | | 31 | | 32 | | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | | 39 | | | 40 | | | 41 | | | 42 | | | 43 | | | 44 | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 675370 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 4101.73 | | |  | | |  | | | 4140000 | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | | |  | | | - | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | 628 094 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | | |  | | | 3850200 | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | 47 275 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | | |  | | | 289800 | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | | |  | | | - | | |  | | |  | | |  | | |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за март 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | % | январь | | | февраль | | | март | | | апрель | | | май | | | июнь | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 18 | 16 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров. | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009352 | 0.0009352 | 4,45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 60 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 8917,1 тыс.руб., из них – 8083,6 тыс.руб. – бюджет округа, 833,5 тыс. руб. – бюджет города.

На стадии реализации:

1.Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» на сумму 675 370.56 руб (бюджет ХМАО-Югры - 628 094.62, бюджет города Мегиона - 47 275,94).Срок исполнения 01.07.2020.

2. Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб (бюджет города Мегиона – 289 800 руб, бюджет округа – 3 850 200 руб). Срок исполнения 31.12.2020

Проект муниципального контракта по разработке проектов межеваний территорий микрорайонов города Мегиона размещен на сайте гос.закупок для определения исполнителя работ.

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «0» т.к. кв.м. жилья в марте не вводились.