|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы»

за март 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2022 год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | % | январь | | | февраль | | | март | | | апрель | | | май | | | июнь | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 18 |  |  | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение объёма ввода жилья, млн. кв. метров. | 0.02385 |  |  | 0.0007921 | 0.0007921 | 100 | 0.0007921 | 0.0007921 | 100 | 0,000948 | 0,000948 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 80 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы»

за март 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель | | | Источники финансирования | | | | Всего | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план на 2022 год | | | Фактически профинансировано | | % | январь | | | февраль | | | | | март | | | | апрель | | | | |
| план | факт | % | план | факт | | % | | план | | факт | % | план | | факт | | % |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 | | 19 |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | | | Всего: | | | | 3514,1 | | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - |
| бюджет автономного округа | | | | 3268,1 | | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - |
| местный бюджет | | | | 246,0 | | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - |
| привлечённые средства | | | | 0,0 | | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | | | Всего: | | | | 3514,1 | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа | | | | 3268,1 | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет | | | | 246,0 | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| привлечённые средства | | | | 0,0 | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | май | | | июнь | | | июль | | | август | | | | сентябрь | | | | октябрь | | | ноябрь | | | | | | декабрь | | | | | | причины отклонения | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | | % | план | | факт | % | план | факт | % | план | | факт | | % | | план | | факт | | % | |  | |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | 3514,1 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | 0,0 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | 3268,1 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | 246,0 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | 0,0 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» за март 2022.

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы в рамках мероприятия «Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-4)» составляет 35672,1 тыс.руб:

**33159,9 тыс.** **руб.**– бюджет округа;

**2512,2 тыс. руб.** – бюджет города.

В том числе на реализацию в 2022 году предусмотрено:

**3268,1 тыс.руб.**– бюджет округа;

**246,0 тыс.руб.** – бюджет города.

В настоящее время разрабатывается техническое задание на выполнение работ «Научно-исследовательская работа «Подготовка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мегион».

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» составляет 0,000948 млн.кв.м. жилья за отчетный месяц.

Показатель «Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство» за отчетный месяц равен 3.

Показатель «Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования)» достигнут и исполнен в 2020 году.

Показатель «Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства» достигнут и исполнен в 2020 году.