Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за ноябрь 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель | | | Источники финансирования | | | | | Всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план на 2020 год | | | | Фактически профинансировано | | | % | январь | | | | февраль | | | | | март | | | | | апрель | | | | |
| план | факт | | % | план | факт | | % | | план | | факт | | % | план | | факт | | % |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | | | Всего: | | | | | 6733.4 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | | | | | 0.0 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| бюджет автономного округа | | | | | 6052.8 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| местный бюджет | | | | | 680.6 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| привлечённые средства | | | | | 0.0 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | | | Всего: | | | | | 6733.4 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0.0 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа | | | | | 6052.8 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| местный бюджет | | | | | 680.6 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| привлечённые средства | | | | | 0.0 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | май | | | июнь | | | июль | | | | август | | | | | сентябрь | | | | | октябрь | | | | ноябрь | | | | | | декабрь | | | | | | | причины отклонения | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | | % | план | факт | | % | план | | | факт | % | | план | факт | % | | план | | факт | | % | | план | | факт | | | % | |  | |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | 31 | 32 | | | 33 | 34 | | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | | 43 | | 44 | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 6733.4 | | - | | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 0.0 | | - | | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 6052.8 | | - | | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 680.6 | | - | | | - | |  | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 0.0 | | - | | | - | |  | |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за ноябрь 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020 год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | % | январь | | | февраль | | | март | | | апрель | | | май | | | июнь | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 | 18 | 16 | 88 |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров. | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009128 | 0.0009128 | 4,34 | 0,0009554 | 0,0009554 | 4,55 | 0.0009352 | 0.0009352 | 4,45 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 60 | 100 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |  |  | - |
| 2. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | - |
| 3. | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 | 0.0107501 | 0.0107501 | 51,19 | 0.0154568 | 0.0154568 | 73.6 |  |  |  |  |
| 4. | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы в рамках мероприятия «Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-4)» составляет 6733,4 тыс.руб:

**6733370.62 руб.**– бюджет округа;

**455 586 руб.** – бюджет города.

**225 000 руб.** – бюджет города.

В том числе на реализацию в 2020 году предусмотрено:

1. Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» Срок исполнения 01.07.2020.

Стоимость работ 675 370.56 руб

**628 094.62 руб.** – бюджет округа;

**47 275.94 руб.** – бюджет города.

2. Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок исполнения 31.12.2020.

Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб

**3 850 200 руб. –** бюджет округа;

**289 800 руб,** - бюджет города.

3.Муниципальный контракт «На выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона». Срок исполнения 30.11.2020.

Стоимость работ 493 000,00 руб.

**458 490 руб.** – бюджет округа.

**34 510 руб.** – бюджет города.

4. Муниципальный контракт от 03.09.2020 «на выполнение работ № 0187300004520000211 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона».

Стоимость работ 615 000,00 руб.

**571 950 руб.** – бюджет округа.

**43 050 руб.** – бюджет города.

**на 2020 год – 369000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 25830,00 руб., бюджет округа – 343170,00 руб.).**

на 2021 год – 246000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 17220,00 руб., бюджет округа – 228780,00 руб.).

5. Муниципальный контракт от 15.09.2020 №0187300004520000216 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона».

Стоимость работ 488 000,00 руб.

**453 840 руб.** – бюджет округа.

**34 160 руб.** – бюджет города.

**на 2020 год – 292 800,00 руб. (бюджет города Мегиона – 20 496,00 руб., бюджет округа – 272 304,00 руб.).**

на 2021 год – 195 200,00 руб. (бюджет города Мегиона – 13 664,00 руб., бюджет округа – 181 536,00 руб.).

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «15456.8» кв.м. жилья.