## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы"
за июль 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2023 год | Фактически профинансировано |  |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[9 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 183724.09 | 108854.8712 | 183724.09 | 0 | 59.2491 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6067.354 | 6535.3137 | 107.7127 | 17749.5857 | 17749.5857 | 100 | 6527.9252 | 6527.9252 | 100 | 50437.2749 | 50437.2749 | 100 | 26861.2757 | 25948.7861 | 96.603 | 6655.9856 | 1655.9856 | 24.8796 | 5370.6736 | 0 | 0 | 17522.5818 | 0 | 0 | 19892.7 | 0 | 0 | 9410 | 0 | 0 | 17228.7335 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 183724.09 | 108854.8712 | 183724.09 | 0 | 59.2491 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6067.354 | 6535.3137 | 107.7127 | 17749.5857 | 17749.5857 | 100 | 6527.9252 | 6527.9252 | 100 | 50437.2749 | 50437.2749 | 100 | 26861.2757 | 25948.7861 | 96.603 | 6655.9856 | 1655.9856 | 24.8796 | 5370.6736 | 0 | 0 | 17522.5818 | 0 | 0 | 19892.7 | 0 | 0 | 9410 | 0 | 0 | 17228.7335 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 28168.216 | 9258.6193 | 28168.216 | 0 | 32.869 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 | 100 | 845.9136 | 845.9136 | 0 | 940.1952 | 940.1952 | 0 | 3217.752 | 3217.752 | 100 | 2443.9085 | 1531.4189 | 62.6627 | 1655.9856 | 1655.9856 | 0 | 5335.6736 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 3892.7 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 1948.7335 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28168.216 | 9258.6193 | 28168.216 | 0 | 32.869 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 | 100 | 845.9136 | 845.9136 | 100 | 940.1952 | 940.1952 | 100 | 3217.752 | 3217.752 | 100 | 2443.9085 | 1531.4189 | 62.6627 | 1655.9856 | 1655.9856 | 100 | 5335.6736 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 3892.7 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 1948.7335 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(1-4) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 10210.252 | 343.9069 | 10210.252 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9085 | 343.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1766.3435 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10210.252 | 343.9069 | 10210.252 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9085 | 343.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1766.3435 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 12957.964 | 6137.1024 | 12957.964 | 0 | 47.3616 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 | 100 | 845.9136 | 845.9136 | 100 | 940.1952 | 940.1952 | 100 | 950.592 | 950.592 | 100 | 2100 | 1187.512 | 56.5482 | 1145.5356 | 1145.5356 | 100 | 1825.6736 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1182.7 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12957.964 | 6137.1024 | 12957.964 | 0 | 47.3616 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 |  | 845.9136 | 845.9136 |  | 940.1952 | 940.1952 | 100 | 950.592 | 950.592 |  | 2100 | 1187.512 |  | 1145.5356 | 1145.5356 | 1145.5356 | 1825.6736 | 0 |  | 1700 | 0 |  | 1182.7 | 0 |  | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных органихаций и обратно(7) | Администрация города | ВСЕГО: | 5000 | 2777.61 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 2777.61 | 5000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.16 | 2267.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.45 | 510.45 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 |  | 182.39 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона" |  | ВСЕГО: | 154653.144 | 99008.5219 | 154653.144 | 0 | 64.0197 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 47219.5229 | 47219.5229 | 100 | 24417.3672 | 24417.3672 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14112.5818 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 154653.144 | 99008.5219 | 154653.144 | 0 | 64.0197 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 47219.5229 | 47219.5229 | 100 | 24417.3672 | 24417.3672 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14112.5818 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (8-12) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 154653.144 | 99008.5219 | 154653.144 | 0 | 64.0197 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 47219.5229 | 47219.5229 | 100 | 24417.3672 | 24417.3672 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14112.5818 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 154653.144 | 99008.5219 | 154653.144 | 0 | 64.0197 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 |  | 16903.6721 | 16903.6721 |  | 5000 | 5000 | 100 | 47219.5229 | 47219.5229 |  | 24417.3672 | 24417.3672 |  | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14112.5818 | 0 |  | 16000 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 15000 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе" |  | ВСЕГО: | 902.73 | 587.73 | 902.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.73 | 587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 902.73 | 587.73 | 902.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.73 | 587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (13-17) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 902.73 | 587.73 | 902.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.73 | 587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 902.73 | 587.73 | 902.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 587.73 | 587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, DementevaOV@admmegion.ru