Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за январь 2022 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы» (с изменениями) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества. Мероприятия запланированы на февраль - март 2022 года.

Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Мегион негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) согласно сетевого графика на 2022 год.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За январь 2022 года оказано 1 консультация руководителю ТОС «Победа».

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За январь 2022 года имущественная поддержка предоставлена 8 СО НКО.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За январь 2022 года в газете «Мегионские новости» размещено 2 материала о деятельности Ресурсного центра поддержки инициатив гражданского общества (№ 2(2970) от 14.01.2022) и АНО «В помощь инвалиду» (№6 (2974) от 28.01.2022).

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2022 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2022 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей.

24.01.2022 заключен договор №02/2-08/1 с ТОС «Победа» на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, а также заключен договор №02/2-08/2 с ТОС «Соболь».

Выплаты за январь будут осуществлены в феврале 2022 года.

Начальник управления

общественных связей                                                                                                     О.Л.Луткова