Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.02.2023.

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2023 – 296 165,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 16 375,8 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 279 789,4 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.02.2023 – 13 863,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 13 863,9 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.02.2023 – 4,7%, из них:

из бюджета автономного округа – 0,0%.

из бюджета городского округа город Мегион – 5,0%.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на сумму 6,3 тыс. руб., что составляет 12,5%.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» на сумму 1,5 тыс. руб., что составляет 1,5%.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 13 759,4 тыс. руб., что составляет 4,9%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 96,7 тыс.руб., что составляет 12,1%.

Исполняющий обязанности начальника

управления физической

культуры и спорта                                                                                                         Е.В.Вотинова