## 31.12.2022
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежная политика города Мегиона на период 2023-2025 годы» на 2023 год
№ показателя | Наименование целевых показателей | Значение показателя |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
|  | план на 2023 год | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (чел.) | 7467 | 100 | 1.3392 | 300 | 300 | 100 | 700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
2 | Количество принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (чел.) | 8213 | 803 | 9.7772 | 803 | 803 | 100 | 385 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
3 | Количество принявших участие в мероприятиях творческой направленности (чел.) | 4833 | 247 | 5.1107 | 220 | 247 | 112.2727 | 550 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
4 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы (чел.) | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
5 | Проведение мероприятий в сфере молодежной политики (ед.) | 147 | 9 | 6.1224 | 9 | 9 | 100 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
6 | Проведение отделом молодежной политики администрации города мероприятий городского уровня (ед.) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
7 | Количество человек, охваченых мероприятиями в рамках регионального проекта социальная активность (чел.) | 6900 | 667 | 9.6667 | 575 | 667 | 116 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
8 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Начальник отдела молодежной политики ___________________ Е.И. Марковская
Исполнитель: Лукманова Гульнара Адгамовна
9-63-53(1084)