ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона

на 2019-2025 годы» за январь 2023.

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы в рамках мероприятия «Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-4)» составляет 49631,2 тыс.руб:

**46141,6 тыс.** **руб.**– бюджет округа;

**3489,6 тыс. руб.** – бюджет города.

В том числе на реализацию в 2023году предусмотрено:

**7648,6 тыс.руб.**– бюджет округа;

**575,8 тыс.руб.** – бюджет города.

В настоящее время подписано соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 5-ГРД/2023  
от 08.02.2023.

Запрошены коммерческие предложения по разработке проектов планировок и проектов межеваний территорий садово-огороднических товариществ и подобных объединений граждан.

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» составляет 0 млн.кв.м. жилья за отчетный месяц.

Показатель «Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство» за отчетный месяц составляет 0.

Показатель «Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования)» достигнут и исполнен в 2020 году.

Показатель «Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства» достигнут и исполнен в 2020 году.