## 2021
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона за январь 2023 года»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2023 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание:
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | (пояснения и причины
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | не достижения показателя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Основное мероприятие: Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения (1, 2)
1 | Ликвидация несанкционированных свалок, единиц в год | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
2 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории, м³/ в год | 1375 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 804 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) | * | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.5
4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс, человек с нарастающим итогом) | * | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3.675
5 | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для размещения в местах накопления (площадках),единиц | 445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,единиц | 89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель:
Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна DementevaOV@admmegion.ru