## Февраль (2)
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по производству МКУ «УКС и ЖКК» | [15 empty] | Начальник дорожного участка ООО «Электрон»
__________________________Узбеков И.Ф. | [15 empty] | __________________________Регуш В.С.
________________________________2022г. | [15 empty] | ________________________________2022г.
График очистки и вывоза снега с микрорайонов
мкр | Наименование улиц | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
1 | пр. Победы 14,16,17,18,19 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-02
пр. Театральный 1,3 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-02
ул. Заречная 4 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-02
3 | ул. Заречная 16 | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
ул. Губкина 17 | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
ул. Западная 1 | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
3 | пр. Победы, 2,4 | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
3 | пр. Победы 8,9,9/1,9/2,9/3,10 | bar: 2022-03-03 to 2022-03-04
3 | ул. Заречная 14,14/1,16/2,16/3 | bar: 2022-03-03 to 2022-03-04
4 | ул. Садовая 13 | bar: 2022-03-04 to 2022-03-09
ул. Садовая 17/1 | bar: 2022-03-04 to 2022-03-09
ул. Заречная 15,15/1 | bar: 2022-03-04 to 2022-03-09
ул. Нефтяников 14 | bar: 2022-03-04 to 2022-03-09
5 | ул. Садовая 16/1,16/2 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-10
8 | ул. Садовая, 14, 14/1 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-10
ул. Нефтяников, 11а | bar: 2022-03-09 to 2022-03-10
6 | ул. Свободы, 42,46,48 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-16
9 | ул. Нефтяников, 5 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-16
ул. Свободы, 8,10,10/1 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-16
9 | ул. Нефтяников, 1 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-16
ул. Кузьмина, 12,14 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-18
ул. Первомайская, 8 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-18
ул. Кузьмина, 10 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-18
ул. Свободы, 8/2, 8/1 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-18
11 | ул. Кузьмина, 2 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
ул. Советская, 23 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
ул. Сутормина, 2 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
ул. Ленина, 14 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
11 | ул. Львовская, 6а | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
ул. Львовская, 4а | bar: 2022-03-18 to 2022-03-22
13 | ул. Сутормина 4,6,8 | bar: 2022-03-22 to 2022-03-24
ул. Ленина 10,12 | bar: 2022-03-22 to 2022-03-24
ул. Ленина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2 | bar: 2022-03-22 to 2022-03-24
ул. Сутормина, 10 | bar: 2022-03-22 to 2022-03-24
15 | ул. Строителей 1,3,1/1 | bar: 2022-03-24 to 2022-03-28
ул. Сутормина 12,12/1, 12/2 | bar: 2022-03-24 to 2022-03-28
ул. Строителей 3/4,3/3,3/2 | bar: 2022-03-24 to 2022-03-28
14 | Пр. Победы 26,28,29 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-29
ул. Строителей 3/5 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-29
14 | ул. Новая 3, ул. Геологов 1 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-29
ул. Строителей 11,7/1 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-29
12 | ул. Строителей 2/3,2/2,2/1,2 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
12 | ул. Строителей 4,6 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
ул. Советская 2 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
7 | ул. Заречная 1,1/1,1/2,1/3 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
ул. Чехова 1 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)
31.03.2022г. - работа по заявкам